Российская Федерация

Кемеровская область

# Администрация  Яйского  района

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | « 27 » |  | апреля |  | № | 621 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

пгт.Яя

О создании многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг В Яйском районе

Во исполнение постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.04.2010 № 280-р «Об утверждении плана первоочередных мероприятий по организации работ, направленных на развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Кемеровской области», Постановления Администрации Яйского района от 27.04.2010 № 602 «Об утверждении плана первоочередных мероприятий по организации работ, направленных на развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Яйском районе»,  в целях повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг:

- Утвердить прилагаемый план мероприятий по созданию многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Яйском районе

- Ответственным лицам обеспечить выполнение плана мероприятий в установленные сроки.

- Начальнику отдела информатизации, компьютерного обеспечения и работы с обращениями граждан И.А.Нестерчук обеспечить размещение настоящего распоряжения на сайте Администрации Яйского района.

- Контроль за исполнением распоряжения возложить на Первого заместителя Главы Яйского района Д.В.Иноземцева.

- Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

| Глава Яйского района |  | В.А.Шибельгут |
| --- | --- | --- |

| готовил: |  | М.Д.Жалеева |
| --- | --- | --- |
| согласовано: |  | О.А.Григорьева |
|  |  | А.А.Нестерчук |
|  |  | И.А.Нестерчук |

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации

Яйского района

от ___________2010 г. № _____

План мероприятий

по созданию многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

в Яйском районе

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-й этап: разработка проектов нормативных правовых актов для организации деятельности МФЦ, нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ |  |  |  |  |
|  |  | Создание единой рабочей группы по управлению реализацией проектов по повышению качества государственных и муниципальных услуг в Яйском районе | 2 квартал 2010 г. | Управляющий делами – руководитель аппарата А.А.Нестерчук ; |
|  |  | Уточнение реестра государственных и муниципальных услуг, планируемых к оказанию на базе МФЦ | 2-3 квартал 2010 г. | Единая рабочая группа по управлению реализацией проектов по повышению качества государственных и муниципальных услуг в Яйском районе |
|  |  | Анализ количества и динамики обращений граждан (организаций) по каждой услуге, входящей в реестр государственных и муниципальных услуг, планируемых к оказанию на базе МФЦ | 2-3 квартал 2010 г. | Управляющий делами – руководитель аппарата А.А.Нестерчук ; Начальник отдела информатизации, компьютерного обеспечения и работы с обращениями граждан И.А.Нестерчук |
|  |  | Рассмотрение изменения в штатное расписание созданных служб информатизации на базе отдела информатизации, компьютерного обеспечения и работы с обращениями граждан | 4 квартал 2010 г. | Управляющий делами – руководитель аппарата А.А.Нестерчук ; Начальник отдела организационной работы, кадров и муниципальной службы Л.Ю.Спиридонова; Начальник отдела информатизации, компьютерного обеспечения и работы с обращениями граждан И.А.Нестерчук; |
|  |  | Подготовка, разработка проектов и подписание соглашения о совместном предоставлении государственных и муниципальных услуг через МФЦ | 1 квартал 2011 г. | Единая рабочая группа по управлению реализацией проектов по повышению качества государственных и муниципальных услуг Яйском районе; |
|  |  | Разработка концепции организационного, информационного и технологического взаимодействия участников процессов (органов государственной власти, органов местного самоуправления и заявителей услуг) предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ | 1 квартал 2011 г. | Единая рабочая группа по управлению реализацией проектов по повышению качества государственных и муниципальных услуг Яйском районе. |
|  |  | Разработка административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках МФЦ | 3 квартал 2010 г. | Единая рабочая группа по управлению реализацией проектов по повышению качества государственных и муниципальных услуг в Кемеровской области |
|  |  | Разработка проекта положения об МФЦ | 3 квартал 2010 г. | Управляющий делами – руководитель аппарата А.А.Нестерчук ; Начальник отдела информатизации, компьютерного обеспечения и работы с обращениями граждан И.А.Нестерчук |
|  |  | Разработка проекта регламента деятельности МФЦ | 3 квартал 2010 г. | Управляющий делами – руководитель аппарата А.А.Нестерчук ; Начальник отдела информатизации, компьютерного обеспечения и работы с обращениями граждан И.А.Нестерчук |
| 2-й этап: реконструкция, инженерно-техническое обустройство и оснащение МФЦ |  |  |  |  |
|  |  | Уточнение технических требований к подсистемам оснащения и инженерного обустройства МФЦ | 3 квартал 2010 г. | Управляющий делами – руководитель аппарата А.А.Нестерчук ; Начальник отдела информатизации, компьютерного обеспечения и работы с обращениями граждан И.А.Нестерчук |
|  |  | Закупка и монтаж электронного оборудования для телекоммуникационной инфраструктуры, оборудования рабочих мест и мест для посетителей | IV квартал 2010г. | Управляющий делами – руководитель аппарата А.А.Нестерчук ; Начальник отдела информатизации, компьютерного обеспечения и работы с обращениями граждан И.А.Нестерчук |
|  |  | Закупка и монтаж оборудования и организация работы call-центра МФЦ (по системе «телефонный робот») | IV квартал 2010 г. | Управляющий делами – руководитель аппарата А.А.Нестерчук ; Начальник отдела информатизации, компьютерного обеспечения и работы с обращениями граждан И.А.Нестерчук |
|  |  | Разработка технических требований по интеграции баз данных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, осуществляющих взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг | 2010-2011 гг. | Управляющий делами – руководитель аппарата А.А.Нестерчук ; Начальник отдела информатизации, компьютерного обеспечения и работы с обращениями граждан И.А.Нестерчук |
|  |  | Создание портала государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ | 1 квартал 2011 год | Управляющий делами – руководитель аппарата А.А.Нестерчук ; Начальник отдела информатизации, компьютерного обеспечения и работы с обращениями граждан И.А.Нестерчук |
| 3-й этап: утверждение нормативных правовых актов, необходимых для осуществления деятельности МФЦ |  |  |  |  |
|  |  | Утверждение реестра государственных и муниципальных услуг для оказания их на базе МФЦ | 1 квартал 2011 г. | Единая рабочая группа по управлению реализацией проектов по повышению качества государственных и муниципальных услуг в Яйском районе |
|  |  | Утверждение положения об МФЦ | 1 квартал 2011 г. | Управляющий делами – руководитель аппарата А.А.Нестерчук ; Начальник отдела информатизации, компьютерного обеспечения и работы с обращениями граждан И.А.Нестерчук |
|  |  | Утверждение регламента деятельности МФЦ | 1 квартал 2011 г. | Управляющий делами – руководитель аппарата А.А.Нестерчук ; Начальник отдела информатизации, компьютерного обеспечения и работы с обращениями граждан И.А.Нестерчук |
|  |  | Утверждение межведомственных соглашений по совместному предоставлению услуг органами исполнительной власти и местного самоуправления | 1 квартал 2011 г. | Единая рабочая группа по управлению реализацией проектов по повышению качества государственных и муниципальных услуг в Яйском районе |
|  |  | Утверждение соглашений МФЦ с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Кемеровской области, органами местного самоуправления | 1 квартал 2011 г. | Единая рабочая группа по управлению реализацией проектов по повышению качества государственных и муниципальных услуг в Кемеровской области; Управляющий делами – руководитель аппарата А.А.Нестерчук ; Начальник отдела информатизации, компьютерного обеспечения и работы с обращениями граждан И.А.Нестерчук |
|  |  | Утверждение регламента взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Кемеровской области и органов местного самоуправления при предоставлении услуг на базе МФЦ | 1 квартал 2011 г. | Единая рабочая группа по управлению реализацией проектов по повышению качества государственных и муниципальных услуг в Яйском районе; Управляющий делами – руководитель аппарата А.А.Нестерчук ; Начальник отдела информатизации, компьютерного обеспечения и работы с обращениями граждан И.А.Нестерчук |
|  |  | Утверждение должностных обязанностей работниковМФЦ | 4 квартал 2010 г. | Управляющий делами – руководитель аппарата А.А.Нестерчук ; Начальник отдела организационной работы, кадров и муниципальной службы Л.Ю.Спиридонова; Начальник отдела информатизации, компьютерного обеспечения и работы с обращениями граждан И.А.Нестерчук; |
|  |  | Утверждение административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках МФЦ | 1квартал 2011 г.- | Управляющий делами – руководитель аппарата А.А.Нестерчук ; Начальник отдела информатизации, компьютерного обеспечения и работы с обращениями граждан И.А.Нестерчук |
| 4-й этап: создание информационно-технологических систем обеспечения деятельности МФЦ |  |  |  |  |
|  |  | Создание и пробный пуск в эксплуатацию автоматизированной информационной системы МФЦ, включающей подсистему электронного документооборота МФЦ | 2011г. | Управляющий делами – руководитель аппарата А.А.Нестерчук ; Начальник отдела информатизации, компьютерного обеспечения и работы с обращениями граждан И.А.Нестерчук |
|  |  | Создание и пробный пуск в эксплуатацию подсистемы управления потоками заявителей («электронная очередь») | 2011 г. | Управляющий делами – руководитель аппарата А.А.Нестерчук ; Начальник отдела информатизации, компьютерного обеспечения и работы с обращениями граждан И.А.Нестерчук |
| 5-й этап: информационная поддержка по созданию МФЦ |  |  |  |  |
|  | Организация службы телефонного и Интернет - консультирования по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг, фиксированию, обобщению и обработке вопросов заявителей |  | 4 квартал 2010 год | Управляющий делами – руководитель аппарата А.А.Нестерчук ; Начальник отдела информатизации, компьютерного обеспечения и работы с обращениями граждан И.А.Нестерчук |
|  | Освещение в средствах массовой информации мероприятий по созданию МФЦ и предоставляемых в МФЦ услуг согласно утвержденной программе мероприятий по информационному сопровождению создания и функционирования МФЦ в Кемеровской области |  | 2010-2011 гг. | Управляющий делами – руководитель аппарата А.А.Нестерчук ; Начальник отдела информатизации, компьютерного обеспечения и работы с обращениями граждан И.А.Нестерчук |
| 6-й этап: запуск МФЦ в Яйском районе |  |  |  |  |
|  |  | Пуск в эксплуатацию систем и подсистем обеспечения деятельности МФЦ, включая ИКТ системы и подсистемы. Апробация функционирования МФЦ | 2012 г. | Управляющий делами – руководитель аппарата А.А.Нестерчук ; Начальник отдела информатизации, компьютерного обеспечения и работы с обращениями граждан И.А.Нестерчук |
|  |  | Открытие МФЦ и запуск в эксплуатацию с предоставлением ограниченного перечня услуг | 2012 г. | Управляющий делами – руководитель аппарата А.А.Нестерчук ; Начальник отдела информатизации, компьютерного обеспечения и работы с обращениями граждан И.А.Нестерчук |
| 7-й этап: проведение мониторинга качества оказания государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ |  |  |  |  |
|  |  | Проведение мониторинга результатов внедрения «сквозных» административных регламентов предоставления государственных услуг в Кемеровской области | 2012 год | Единая рабочая группа по управлению реализацией проектов по повышению качества государственных и муниципальных услуг в Яйском районе; Управляющий делами – руководитель аппарата А.А.Нестерчук ; Начальник отдела информатизации, компьютерного обеспечения и работы с обращениями граждан И.А.Нестерчук |
|  |  | Проведение мониторинга качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг, включенных в перечень услуг, оказываемых МФЦ (проведение социологического исследования) | 2012 год | Управляющий делами – руководитель аппарата А.А.Нестерчук ; Начальник отдела информатизации, компьютерного обеспечения и работы с обращениями граждан И.А.Нестерчук |
| VIII Этап: Получение тиражируемого результата |  |  |  |  |