Российская Федерация

Кемеровская область

# Администрация  Яйского муниципального   района

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 13 |  | февраля 2013 |  | № | 253 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

пгт.Яя

О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Подготовка и проведение 50-летия Яйского муниципального района», утвержденной Постановлением Администрации Яйского муниципального района от 12.09.2012 г № 1708

Для проведения торжественных мероприятий в честь празднования

70-летия Кемеровской области и 50-летия Яйского района внести изменения в Программу «Подготовка  и проведение  50-летия Яйского муниципального района»:

1. Внести изменения в паспорт программы в части  раздела «Объемы и источники финансирования Программы (тыс. руб.)

2013 год  изменить на 279,625 тыс. руб.; итого 289,625 тыс.руб.

1. Раздел 7 Программы «Программные мероприятия» изложить  в новой редакции:

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования мероприятий | Предельные объемы финансирования (в ценах 2011 года, тысячах рублей) |  |  | Исполнители мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На весь период реализации программы | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МУ «Управление культуры и кино» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изготовление проспекта к 50-летию Яйского района | Январь 2013 | Местный бюджет | 15 |  | 15 | МБУ «ЦРБ Яйского района» |
|  |  | Февраль 2013 | За счет безвозмездных поступлений от юридических лиц | 44 |  | 44 |  |
| 2 | Создание фильма об истории Яйского района | Январь 2013 | Местный бюджет | 6 |  | 6 | МБУ «ЦРБ Яйского района», МБУ «ЦКС Яйского района» |
| 3 | Проведение в клубных учреждениях района мероприятий, посвященных 50-летию Яйского района и 70-летию Кемеровской области | До 1 февраля 2013 | Местный бюджет | 28,5 |  | СК -9 СДК- 19,5 | МБУ «ЦКС Яйского района» |
| 4 | Проведение торжественного мероприятия, посвященного 50-летию Яйского района Проведение торжественного мероприятия, посвященного 70-летию Кемеровской области | 1 февраля 2013 20 декабря 2012 г | Местный бюджет | 35 | 10 | 25 | МБУ «ЦКС Яйского района Организационный отдел Администрации Яйского муниципального района |
| Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Награждение особо отличившихся, одаренных детей «Гордость района» | Февраль 2013 | Местный бюджет За счет безвозмездных поступлений от юридических лиц | 4,5 0,675 |  | 4,5 0,675 | Управление образования Яйского муниципального района |
| Администрация Яйского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Изготовление юбилейных часов в честь 50-летия Яйского муниципального района | 1 февраля 2013 | Местный бюджет | 43,7 |  | 43,7 | Администрация Яйского муниципального района |
| 7 | Приобретение значка «50-лет Яйскому району» | 1 февраля 2013 | Местный бюджет | 12,25 |  | 12,25 | Администрация Яйского муниципального района |
| 9 | Проведение мероприятия в честь 50- летия Яйского района «Зимняя линия» |  | За счет безвозмездных поступлений от юридических лиц | 100,0 |  | 100,0 | Администрация Яйского городского поселения |
|  | ИТОГО |  |  | 289,625 | 10 | 279,625 |  |

3. Организационный отдел (Л.Ю. Спиридонова) обеспечить размещение  настоящего Постановления на  официальном сайте Администрации Яйского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления  возложить на заместителя  Главы Яйского муниципального района (руководителя аппарата) С.В. Калинину.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

| Глава |  |  |
| --- | --- | --- |
| Яйского муниципального района |  | Д.В. Иноземцев |

| готовил: |  | М.Д.Жалеева |
| --- | --- | --- |
| согласовано: |  | С.В. Калинина Н.Н. Степанова О.А. Стрельникова |