Утверждена

постановлением Администрации

Яйского муниципального района

от ___________________№_____

Муниципальная подпрограмма

«Создание доступной среды жизнедеятельности

для инвалидов и маломобильных групп»

на 2014-2016 гг

Яя

2014 год

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы

| Наименование программы | Муниципальная подпрограмма «Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп» на 2014-2016 гг |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Постановление Администрации Яйского муниципального района от 16.08.2013 № 1528 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, контроля за выполнением муниципальных программ Яйского муниципального района» 25-ОЗ от 02.05.2005 СТ.3 «О социальной поддержки инвалидов» |
| Разработчик программы | Управление социальной защиты населения Яйского муниципального района |
| Ответственный исполнитель программы (Заказчик-координатор программы) | Управление социальной защиты населения Яйского муниципального района |
| Соисполнители программы | Управление социальной защиты населения Яйского муниципального района Управление образования Управление культуры и кино МБУЗ «Яйская ЦРБ» Управление Пенсионного фонда Отдел архитектуры и градостроительства Администрации городского и сельских поселений |
| Цели программы | 1. повышение уровня и качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми-инвалидами путем предоставления различных мер социальной поддержки на основе индивидуальной оценки нуждаемости в социальном обслуживании, обеспечение доступности культурно-досуговых услуг, удовлетворение их культурных запросов, формирование активной жизненной позиции, привлечение к участию в культурной жизни района, области; 2. формирование условий для обеспечения равного доступа инвалидов к физическому окружению, к объектам социальной инфраструктуры, к информации и связи, интеграция инвалидов в общество, восстановление их социального статуса, улучшение качества жизни инвалидов; |
| Задачи программы | 1. оказание дополнительных мер социальной поддержки для повышения качества жизни гражданам данной категории; 2. предоставление адресной помощи и социальных услуг, способствующих нормальной жизнедеятельности и достойному образу жизни остронуждающихся граждан; 3. укрепление здоровья граждан данной категории; 4. создание условий для самореализации граждан в жизни общества; 5. восстановление способности инвалидов к бытовой, общественной и профессиональной деятельности, социальная адаптация их в общество; 6. создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры; 7. обеспечение информационного доступа инвалидам ; 8. координация межведомственных усилий по решению проблем граждан с ограниченными возможностями |
| Сроки реализации программы | 2014-2016 годы |
| Перечень подпрограмм программы |  |
| Источники и объемы финансирования программы | 2014 год – 371500 рублей 2015 год – 400000 рублей 2016 год – 501000 рублей Местный бюджет Бюджет Пенсионного фонда Бюджет Администрации сельских поселений – 29000 руб |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - повышение качества жизни граждан всех категорий путем оказания дополнительных мер социальной поддержки; - повышение уровня социальной адаптации граждан и упрочение социальных связей; - повышение роли граждан в общественной жизни; - решение ряда организационно-правовых вопросов социальной поддержки инвалидов; - улучшение материального положения инвалидов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; - рост числа инвалидов, получивших психологическую помощь; - обеспечение эффективности реабилитации инвалидов за счет повышения доступности объектов социальной инфраструктуры; |

- Раздел 2.

- «Характеристика проблемы, на решение которой направлена  подпрограмма»

В современных социально-экономических условиях одной из важнейших задач общества является государственная поддержка и социальная защита инвалидов, семей с детьми-инвалидами.

В настоящее время в Яйском районе проживает более 2036 инвалидов, в т.ч. 77  семей с детьми-инвалидами.

Подпрограмма направлена на поддержку инвалидов, доступность к различным объектам социальной инфраструктуры, использование их потенциала в обществе, сохранение и расширение социальных связей старшего поколения, повышение их материального благосостояния.

В районе продолжается тенденция к увеличению числа инвалидов, детей-инвалидов и лиц, утративших возможность активной жизнедеятельности в обычных условиях.

С целью обеспечения доступности для маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры в подпрограмме предусмотрено их оборудование пандусами, кнопкой вызова «помощника».

Необходимо отметить, что трудно выживать данным категориям граждан при попадании в кризисные ситуации. Неудовлетворительное состояние здоровья и низкий уровень материального достатка по-прежнему характерны для большей части граждан.

Для этого необходимы содействие в повышении уровня и качества жизни граждан путем предоставления различных мер социальной поддержки на основе индивидуальной оценки нуждаемости в социальном обслуживании, обеспечение доступности культурно-досуговых услуг, удовлетворение культурных запросов, формирование активной жизненной позиции, привлечение к участию в культурной жизни района.

Адекватное и своевременное удовлетворение индивидуальных потребностей инвалидов призвано обеспечить компенсацию имеющихся у них ограничений жизнедеятельности. Оно предполагает создание им равных с другими категориями населения возможностей в социально-бытовой, профессиональной, общественно-политической, культурной и иных сферах жизнедеятельности.

Полноценная жизнедеятельность инвалидов невозможна без предоставления им различных видов реабилитационных и социальных услуг, технических средств реабилитации, соответствующих их индивидуальным потребностям, оказания содействия в трудоустройстве, материальной и иной поддержки.

Однако, несмотря на принимаемые меры, инвалиды по-прежнему остаются одной из слабо защищенных категорий населения, в особенности молодые инвалиды, инвалиды с нарушением способности к передвижению и самообслуживанию.

Реабилитация инвалидов в Яйском районе осуществляется различными учреждениями социальной сферы, в том числе учреждениями здравоохранения, социальной защиты населения, образования, занятости, культуры, физической культуры и спорта и др. Материально-техническая база некоторых учреждений не рассчитана на предоставление реабилитационных услуг и нуждается в модернизации. В связи с этим учреждениям необходима материальная поддержка для приобретения вспомогательных и технических средств реабилитации инвалидов.

Кроме этого, на стадии решения находятся вопросы по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к социально значимым объектам. Главным фактором, сдерживающим решение проблем инвалидов и граждан с ограниченными возможностями здоровья, остается недостаточность финансирования. 
Реализация обозначенных мероприятий даст возможность обеспечить доступную среду для этой категории граждан.

С этой целью в районе принята и успешно реализуется муниципальная подпрограмма: «Создание доступной среды жизнедеятельности

для инвалидов и маломобильных групп» на 2014-2016 гг

Подпрограмма разработана в соответствии с постановлением Администрации Яйского муниципального района от 16.08.2013 № 1528 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, контроля за выполнением муниципальных программ Яйского муниципального района»

- Раздел 3.

- « Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели,

- оценка ожидаемой эффективности»

Целями Подпрограммы являются:

1.  повышение уровня и качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми-инвалидами, малообеспеченных семей, имеющим несовершеннолетних детей  путем предоставления различных мер социальной поддержки на основе индивидуальной оценки нуждаемости в социальном обслуживании, обеспечение доступности культурно-досуговых услуг для граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми-инвалидами, малообеспеченных семей, имеющим несовершеннолетних детей  удовлетворение их культурных запросов, формирование активной жизненной позиции, привлечение к участию в культурной жизни области;

2.  формирование условий для обеспечения равного доступа инвалидов к физическому окружению, к объектам социальной инфраструктуры, к информации и связи, интеграция инвалидов в общество, восстановление их социального статуса, улучшение качества жизни инвалидов;

Подпрограммой предусматривается решение следующих задач:

1.  оказание дополнительных мер социальной поддержки для повышения качества жизни гражданам данной категории;

2.  предоставление адресной помощи и социальных услуг, способствующих нормальной жизнедеятельности и достойному образу жизни остронуждающихся инвалидов;

3.  создание условий для самореализации инвалидов в жизни общества;

4.  восстановление способности инвалидов к бытовой, общественной и профессиональной деятельности, социальная адаптация их в общество;

5.  создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры;

6.  обеспечение информационного доступа инвалидам ;


7.  координация межведомственных усилий по решению проблем граждан с ограниченными возможностями;

						Раздел 4.

### «Подпрограммные мероприятия»

Подпрограмма содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные по срокам, ресурсам и исполнителям и направленные на комплексную реализацию целей Программы.

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда» направлены на:

- социальную поддержку и реабилитацию инвалидов;

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры;

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации;

- социокультурную реабилитацию инвалидов.

- транспортные расходы по доставке инвалидов

- транспортные расходы для организации патронажей инвалидов на дому;

- организация заездов в отделение дневного пребывания при МБУ ЦСО;

Раздел 5

### « Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы»

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке, закладываемых в бюджет муниципального района на финансирование программ.

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2014-2016 годы предполагается направить бюджетные ассигнования местного бюджета в размере 1272500.руб., в том числе:

2014 год –371500 руб

2015 год – 400000 руб

2016 год – 501000 руб

Раздел 6.

«Механизм реализации подпрограммы»

Исполнители подпрограммы – Управление социальной защиты населения.

Исполнители подпрограммы реализуют в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий, несут ответственность за их своевременное выполнение, а также за рациональное использование выделяемых средств.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют Глава Яйского района, муниципальный заказчик  программы.

Для обеспечения анализа за ходом реализации подпрограммы, исполнитель подпрограммы ежеквартально (не позднее 15 числа, следующего за отчетным) предоставляет в экономический отдел отчет о результатах реализации подпрограммы и использовании финансовых средств за квартал и с нарастающим итогом с начала года (по форме приложения № 4)

Постановления об утверждении порядка принятия решения о разработке долгосрочных муниципальных подпрограмм их формирования, реализации, и порядке проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ)

Ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, исполнитель подпрограммы представляет в экономический отдел:

1)   отчет   о   результатах   реализации   подпрограммы   по   форме   согласно приложению № 5

2) пояснительную записку, содержащую:

сведения о результатах реализации подпрограммы за отчетный год;

данные о  целевом  использовании  и  объемах  средств  местного  бюджета,

привлечённых    средств    из    иных    не    запрещенных  законодательством

источников;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию

подпрограммы;

сведения о соответствии фактических показателей эффективности реализации подпрограммы   (целевых   индикаторов) показателям   (целевым   индикаторам), установленным при утверждении программы;

информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства; сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;

оценку эффективности реализации подпрограммы

3) сведения об оценки эффективности реализации подпрограммы по формам в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации долгосрочных подпрограмм, утвержденным постановлением коллегии Администрации Яйского муниципального района.

Экономический отдел Администрации Яйского муниципального района на основании   представленных   отчетов   исполнителей   подпрограмм   подготавливает сводный отчет о результатах реализации подпрограмм за отчетный год с оценкой их эффективности и направляет Главе Яйского района.

Ежегодно исполнители    подпрограмм направляют на рассмотрение коллегии Администрации Яйского   муниципального района итоги реализации программ за отчетный год.

Раздел 7

Перечень подпрограммных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственные за реплизацию мероприятия | Источники финанс | Объем расходов (тыс.руб) |  |  |  | Взаимосвязь с целями, задачами и целевыми показателями: -номер пункта Цели, задачи; -номер строки целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма «Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения» целевой программы «Оказание социальной помощи населению» на 2014-2016 годы | 2014 2015 2016 | УСЗН Яйского района | МБ | 1272500 | 371500 | 400000 | 501000 |  |
| 1.Координация межведомственных усилий по решению проблем граждан с ограниченными возможностями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | При подготовке градостроительных планов земельных участков на строительство объектов жилищно-гражданского назначения выполнить требования по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к социально-значимым объектам | В течение 2013-2016 года |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение согласования проектно-сметной документации по вновь строящемуся жилью по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов, детей-инвалидов и маломобильных групп населения с управлением социальной защиты населения | В течение 2013-2016 года | УСЗН | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |
| 3 | Организация проведения паспортизации учреждений социальной сферы в целях определения их доступности для инвалидов и маломобильных групп населения | 2013 | УСЗН | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Укрепление здоровья граждан данной категории - Восстановление способности инвалидов к бытовой, общественной и профессиональной деятельности, социальная адаптация их в общество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рассмотрение на координационном комитете по делам инвалидов вопросов по созданию доступной среды жизнедеятельности и предоставления мер соцподдержки | ежеквартально | УСЗН | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |
| 2 | Подготовка специалистов по образовательной программе «Адаптивная физическая культура и спорт» | 2013-2014 год | ЦРБ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведение районных фестивалей, конкурсов, концертов с участием инвалидов и детей-инвалидов | 2014 2015 2016 | УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И КИНО |  | 21000 | 7000 | 7000 | 7000 | Цель 1 Строка инд. 2.3 |
| 4 | Организация и проведение спортивных соревнований среди инвалидов | 2014 2015 2016 | УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И КИНО |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 21000 | 7000 | 7000 | 7000 |  |
| - Создание условий для самореализации граждан в жизни общества - Обеспечение информационного доступа инвалидам - Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры - Предоставление адресной помощи и социальных услуг, способствующих нормальной жизнедеятельности и достойному образу жизни остронуждающихся граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оказание материальной помощи инвалидам, детям-инвалидам на транспортные расходы для участия в акциях Губернатора Кемеровской области | 2014 2015 2016 | УСЗН |  | 15000 | 5000 | 5000 | 5000 | Цель 1 Строка инд. 3.1 |
| 2 | Организация поездок детей-инвалидов в областную больницу и на культурно-массовые мероприятия в г.Кемерово (транспортные расходы в том числе) | 2014 2015 2016 | УСЗН |  | 9000 | 3000 | 3000 | 3000 | Цель 1 Строка инд. 3.2 |
| 3 | Осуществление медико-психолого-социального патронажа инвалидов с целью повышения их способности к самообслуживанию, побуждения мотивации к жизни в социуме | 2014 2015 2016 | ЦСО |  | 9000 | 3000 | 3000 | 3000 | Цель 1 Строка инд. 3.3 |
| 4 | Предоставление транспортных услуг по оказанию помощи инвалидам | 2014 2015 2016 | ЦСО |  | 12000 | 4000 | 4000 | 4000 | Цель 1 Строка инд. 3.4 |
| 5 | Предоставление бесплатных путевок для инвалидов в ОДП (компенсация стоимости услуг) | 2014 2015 2016 | ЦСО |  | 30000 | 10000 | 10000 | 10000 | Цель 1 Строка инд. 3.5 |
| 6 | Создание условий для развития творческих способностей и укрепления здоровья детей-инвалидов, обучающихся в образовательных учреждениях района (обустройство пандусами ОУ) | 2014 2015 2016 | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ |  | 724000 | 159000 | 281000 | 284000 | Цель 2 Строка инд. 3.6 |
| 7 | Приобретение инструментов и материалов для развития и обучения в МОУ ДОД «ДШИ № 51 детей-инвалидов (отделение ИЗО, ДПИ) | 2014 2015 2016 | УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И КИНО |  | 17500 | 5500 | 6000 | 6000 | Цель 1 Строка инд. 3.7 |
| 8 | Организация специальных льготных киносеансов для инвалидов Щербиновского интерната в рамках проведения Дня инвалидов | 2014 2015 2016 | УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И КИНО |  | 6000 | 2000 | 2000 | 2000 | Цель 1 Строка инд. 3.8 |
| 9 | Проведение концертной программы в Щербиновском психоневрологическом интернате | 2014 2015 2016 | УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И КИНО |  | 6000 | 2000 | 2000 | 2000 | Цель 1 Строка инд. 3.9 |
| 10 | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объекту здравоохранения | 2014 2015 2016 | ЦРБ |  | 135000 | 65000 | 15000 | 55000 | Цель 2 Строка инд. 3.10 |
| 11 | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объекту управления социальной защиты населения |  |  |  | 20000 | 20000 | - | - | Цель 2 Строка инд. 3.11 |
| 12 | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объекту, посещающих культ-досуг.учреждения | 2014 | Управление культуры и кино |  | 248000 | 66000 | 62000 | 120000 | Цель 2 Строка инд. 3.12 |
| 13 | Оснастить управление Пенсионного фонда по Яйскому району мобильным подъемником (ступенькоходом | 2014 | ПФ | привлеченные |  |  |  |  | Цель 2 Строка инд. 3.13 |
| 14 | Установка кнопки вызова «помощника» на здании Администрации Бекетского сельского поселения | 2014 | Сельское поселение | привлеченные | 5000 | 5000 | - | - | Цель 2 Строка инд. 3.14 |
| 15 | Установка кнопки вызова «помощника» на здании Администрации Дачно-Троицкого сельского поселения | 2014 | Сельское поселение | привлеченные | 1500 | 1500 | - | - | Цель 2 Строка инд. 3.15 |
| 16 | Установка кнопки вызова «помощника» на здании вознесенского сельского поселения | 2014 | Сельское поселение | привлеченные | 2000 | 2000 | - | - | Цель 2 Строка инд. 3.16 |
| 17 | Установка кнопки вызова «помощника» на здании Марьевского сельского поселения | 2014 | Сельское поселение | привлеченные | 5000 | 5000 | - | - | Цель 2 Строка инд. 3.17 |
| 18 | Установка кнопки вызова «помощника» на здании Китатского сельского поселения | 2014 | Сельское поселение | привлеченные | 5000 | 5000 | - | - | Цель 2 Строка инд. 3.18 |
| 19 | Установка кнопки вызова «помощника» на здании Администрации Кайлинского сельского поселения | 2014 | Сельское поселение | привлеченные | 1500 | 1500 | - | - | Цель 2 Строка инд. 3.19 |
| 20 | Установка кнопки вызова «помощника» на здании Администрации Безлесного сельского поселения | 2014 | Сельское поселение | привлеченные | 5000 | 5000 | - | - | Цель 2 Строка инд. 3.20 |
| 21 | Установка кнопки вызова «помощника» на здании Администрации Судженского сельского поселения | 2014 | Сельское поселение | привлеченные | 2000 | 2000 | - | - | Цель 2 Строка инд. 3.21 |
| 22 | Установка кнопки вызова «помощника» на здании Администрации Улановского сельского поселения | 2014 | Сельское поселение | привлеченные | 2000 | 2000 | - | - | Цель 2 Строка инд. 22 |
| 23 | Реконструкция пандуса Администрации Яйского муниципального района | 2014 | Администрация района | МБ | 20000 | 20000 | - | - | Цель 2 Строка инд. 23 |
|  | Итого |  |  |  | 1251500 | 364500 | 393000 | 494000 |  |
|  | привлеченные |  |  |  | 29000 | 29000 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме «Доступная среда» |  |  |  | 1258500 | 371500 | 393000 | 494000 |  |

Целевые индикаторы

муниципальной программы

Муниципальная подпрограмма

«Создание доступной среды жизнедеятельности

для инвалидов и маломобильных групп»

на 2014-2016 гг

| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации Программы | Значение показателя по годам |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма «Доступная среда» | 2013 |  |  |  |  |
| 1.Координация межведомственных усилий по решению проблем граждан с ограниченными возможностями |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация проведения паспортизации учреждений социальной сферы в целях определения их доступности для инвалидов и маломобильных групп населения |  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| - Укрепление здоровья граждан данной категории - Восстановление способности инвалидов к бытовой, общественной и профессиональной деятельности, социальная адаптация их в общество |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка специалистов по образовательной программе «Адаптивная физическая культура и спорт» |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Проведение районных фестивалей, конкурсов, концертов с участием инвалидов и детей-инвалидов |  | 1 К-во мер. | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Организация и проведение спортивных соревнований среди инвалидов |  | 1 К-во мер. | 1 | 1 | 1 |
| - Создание условий для самореализации граждан в жизни общества - Обеспечение информационного доступа инвалидам - Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры 4. Предоставление адресной помощи и социальных услуг, способствующих нормальной жизнедеятельности и достойному образу жизни остронуждающихся граждан |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оказание материальной помощи инвалидам, детям-инвалидам на транспортные расходы для участия в акциях Губернатора Кемеровской области |  | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 2 | Организация поездок детей-инвалидов в областную больницу и на культурно-массовые мероприятия в г.Кемерово (транспортные расходы в том числе) |  | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 3 | Осуществление медико-психолого-социального патронажа инвалидов с целью повышения их способности к самообслуживанию, побуждения мотивации к жизни в социуме |  | 90 | 90 | 90 | 270 |
| 4 | Предоставление транспортных услуг по оказанию помощи инвалидам |  | 120 | 120 | 120 | 360 |
| 5 | Предоставление бесплатных путевок для инвалидов в ОДП (компенсация стоимости услуг) |  | 10000 | 10000 | 10000 | 30000 руб |
| 6 | Создание условий для развития творческих способностей и укрепления здоровья детей-инвалидов, обучающихся в образовательных учреждениях района (обустройство пандусами ОУ) |  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | Организация специальных льготных киносеансов для инвалидов Щербиновского интерната в рамках проведения Дня инвалидов |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объекту центральной районной библиотеки (установка пандуса) |  | 1 |  |  | 1 |
| 9 | Оснастить управление Пенсионного фонда по Яйскому району мобильным подъемником (ступенькоходом |  | 1 |  |  | 1 |
| 10 | Установка кнопки вызова «помощника» на здании Администрации Бекетского сельского поселения |  | 1 |  |  | 1 |
| 11 | Установка кнопки вызова «помощника» на здании Администрации Дачно-Троицкого сельского поселения |  | 1 |  |  | 1 |
| 12 | Установка кнопки вызова «помощника» на здании Вознесенского сельского поселения |  | 1 |  |  | 1 |
| 13 | Установка кнопки вызова «помощника» на здании Марьевского сельского поселения |  | 1 |  |  | 1 |
| 14 | Установка кнопки вызова «помощника» на здании Китатского сельского поселения |  | 1 |  |  | 1 |
| 15 | Установка кнопки вызова «помощника» на здании Администрации Кайлинского сельского поселения |  | 1 |  |  | 1 |
| 16 | Установка кнопки вызова «помощника» на здании Администрации Безлесного сельского поселения |  | 1 |  |  | 1 |
| 17 | Установка кнопки вызова «помощника» на здании Администрации Судженского сельского поселения |  | 1 |  |  | 1 |
| 18 | Установка кнопки вызова «помощника» на здании Администрации Улановского сельского поселения |  | 1 |  |  | 1 |
| 19 | Реконструкция пандуса Администрации Яйского муниципального района |  | 1 |  |  | 1 |

Начальник УСЗН Яйского района					Н. Г. Арестова