Утверждена

постановлением Администрации

Яйского муниципального района

от ___________________№_____

Муниципальная программа

«Оказание мер социальной поддержки населению»

на 2014-2016 гг»

Яя

2014 год

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Оказание мер социальной поддержки населению» на 2014-2016 |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Постановление Администрации Яйского муниципального района от 16.08.2013 № 1528 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, контроля за выполнением муниципальных программ Яйского муниципального района» 25-ОЗ от 02.05.2005 СТ.3 «О социальной поддержки инвалидов» |
| Разработчик программы | Управление социальной защиты населения Яйского муниципального района |
| Ответственный исполнитель программы (Заказчик-координатор программы) | Управление социальной защиты населения Яйского муниципального района |
| Соисполнители программы | Управление социальной защиты населения Яйского муниципального района Управление образования Управление культуры и кино МБУЗ «Яйская ЦРБ» Управление Пенсионного фонда Отдел архитектуры и градостроительства Администрации городского и сельских поселений |
| Цели программы | 1. повышение уровня и качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми-инвалидами, малообеспеченных семей и др. категорий путем предоставления различных мер социальной поддержки на основе индивидуальной оценки нуждаемости в социальном обслуживании, обеспечение доступности культурно-досуговых услуг для граждан выше перечисленной категории, удовлетворение их культурных запросов, формирование активной жизненной позиции, привлечение к участию в культурной жизни района, области; 2. формирование условий для обеспечения равного доступа инвалидов к физическому окружению, к объектам социальной инфраструктуры, к информации и связи, интеграция инвалидов в общество, восстановление их социального статуса, улучшение качества жизни инвалидов; 3. снижение социальной напряженности среди военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей путем регулирования процесса их адаптации к гражданской жизни с учетом уровня их социально-экономического и правового положения, особенностей и условий их проживания в районе; 4. создание условий для возвращения к нормальной жизни и трудоустройства лиц, освободившихся из исправительных учреждений, на территории района, укрепление законности и правопорядка в регионе, оказание дополнительных мер социальной поддержки лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации 5. Социальная и правовая защищенность граждан имеющих стаж муниципальной службы при выходе на пенсию; 6. Повышение уровня и качества жизни малообеспеченных семей и др. категорий и снижение социальной напряженности путем предоставления различных мер социальной поддержки (обеспечение благотворительным углем); 7. Обеспечение деятельности учреждений; 8. Повышение эффективности системы социальной поддержки и социального обслуживания населения |
| Задачи программы | 1. оказание дополнительных мер социальной поддержки для повышения качества жизни гражданам данной категории; 2. предоставление адресной помощи и социальных услуг, способствующих нормальной жизнедеятельности и достойному образу жизни остронуждающихся граждан; 3. организация посильной занятости людей пожилого возраста; 4. укрепление здоровья граждан данной категории; 5. создание условий для самореализации граждан в жизни общества; 6. восстановление способности инвалидов к бытовой, общественной и профессиональной деятельности, социальная адаптация их в общество; 7. создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры; 8. обеспечение информационного доступа инвалидам ; 9. проведение ежегодных мониторинговых исследований социально-экономического положения граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей с целью оптимизации процесса реализации программных мероприятий; 10. создание системы выявления наиболее острых социальных проблем путем проведения ежегодного мониторинга социально-экономического и правового положения граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, проживающих на территории района; 11. проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение социального самочувствия, повышение уровня жизни граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, в первую очередь членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей); 12. профилактика социального неблагополучия; 13. координация межведомственных усилий по решению проблем лиц, отбывших наказание; 14. формирование системного подхода к организации социальной помощи лицам, отбывшим наказание; 15. Работа по предупреждению детской безнадзорности и социального сиротства; 16. оказание профилактической и реабилитационной медико-социальной помощи отдельным категориям граждан; 17. координация межведомственных усилий по решению проблем граждан с ограниченными возможностями; 18. Ежемесячная доплата к пенсионному обеспечению муниципальных служащих; 19. Обеспечение отдельных категорий граждан гуманитарным твердым топливом (каменным углем); 20.Обеспечение финансово -хозяйственной деятельности учреждений 21.Реализация действующих мер адресной социальной поддержки населения 22. Обеспечение потребности граждан старших возрастов, инвалидов и семей с детьми – инвалидами в социальном обслуживании. 23. Повышение качества социальных услуг. 24. Улучшение материального положения отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 25. Поддержка и стимулирование жизненной активности пожилых людей. 26. Повышение уровня социальной реабилитации инвалидов для преодоления ими ограничений жизнедеятельности. |
| Сроки реализации программы | 2014-2016 годы |
| Перечень подпрограмм программы | - подпрограмма «Забота» - подпрограмма ««Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения» - подпрограмма « Обеспечение деятельности учреждений, пенсионное и социальное обеспечение отдельных категорий граждан» - подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки населению, по переданным полномочиям » |
| Источники и объемы финансирования программы | 2014 год – 3721898 рублей 2015 год – 3739898 рублей 2016 год – 3830898 рублей Местный бюджет Бюджет Пенсионного фонда Привлеченные средства – 29 000 Областной бюджет 2014 год – 154980600 рублей 2015 год – 158118600 рублей 2016 год – 158978600 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - повышение качества жизни граждан всех категорий путем оказания дополнительных мер социальной поддержки; - содействие занятости людей пожилого возраста; - повышение уровня социальной адаптации граждан и упрочение социальных связей; - повышение роли граждан в общественной жизни; - решение ряда организационно-правовых вопросов социальной поддержки инвалидов; - улучшение материального положения инвалидов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; - рост числа инвалидов, получивших психологическую помощь; - обеспечение эффективности реабилитации инвалидов за счет повышения доступности объектов социальной инфраструктуры; - повышение уровня жизни военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей; - социальная помощь и материальная поддержка членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, а также военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей); - улучшение социального положения лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы (социальная реабилитация и адаптация к условиям жизни после освобождения); - оказание помощи спортсменам к участию в спортивных соревнованиях; |

- Раздел 2.

- «Характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая программа»

В современных социально-экономических условиях одной из важнейших задач общества является государственная поддержка и социальная защита инвалидов, семей с детьми-инвалидами, ветеранов, граждан пожилого возраста, ветеранов боевых действий и членов их семей, малообеспеченные семьи, лица освободившиеся из мест лишения свободы..

В настоящее время в Яйском районе проживает более 22 тыс. человек, из них 8531 получателей пенсии

Программа направлена на поддержку инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, использование их потенциала в обществе, сохранение и расширение социальных связей старшего поколения, повышение их материального благосостояния.

В районе продолжается тенденция к увеличению числа инвалидов, детей-инвалидов, многодетных семей и лиц, утративших возможность активной жизнедеятельности в обычных условиях. Количество инвалидов, состоящих на учете в управлении социальной защиты населения,  составляет около 2036 человек, или около 23%  процентов общей численности населения.

Дополнительно за счет средств программы предполагается обеспечить около  1000 жителей района, не имеющих инвалидности (ветеранов боевых действий, многодетные семьи, реабилитированных граждан, ликвидаторов ЧАЭС, молодые семьи).

С целью обеспечения доступности для маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры в программе предусмотрено их оборудование пандусами, кнопкой вызова «помощника».

Необходимо отметить, что трудно выживать данным категориям граждан при условиях современной экономики и попадании в кризисные ситуации. Неудовлетворительное состояние здоровья и низкий уровень материального достатка по-прежнему характерны для большей части граждан.

Для этого необходимы содействие в повышении уровня и качества жизни граждан путем предоставления различных мер социальной поддержки на основе индивидуальной оценки нуждаемости в социальном обслуживании, обеспечения доступности культурно-досуговых услуг, удовлетворения культурных запросов, формирования активной жизненной позиции, привлечения к участию в культурной жизни района.

Адекватное и своевременное удовлетворение индивидуальных потребностей инвалидов призвано обеспечить компенсацию имеющихся у них ограничений жизнедеятельности. Оно предполагает создание им равных с другими категориями населения возможностей в социально-бытовой, профессиональной, общественно-политической, культурной и иных сферах жизнедеятельности.

Полноценная жизнедеятельность инвалидов невозможна без предоставления им различных видов реабилитационных и социальных услуг, технических средств реабилитации, соответствующих их индивидуальным потребностям, оказания содействия в трудоустройстве, материальной и иной поддержки.

Однако, несмотря на принимаемые меры, инвалиды по-прежнему остаются одной из слабо защищенных категорий населения, в особенности молодые инвалиды, инвалиды с нарушением способности к передвижению и самообслуживанию.

Реабилитация инвалидов в Яйском районе осуществляется различными учреждениями социальной сферы, в том числе учреждениями здравоохранения, социальной защиты населения, образования, занятости, культуры, физической культуры и спорта и др. Материально-техническая база некоторых учреждений не рассчитана на предоставление реабилитационных услуг и нуждается в модернизации. В связи с этим учреждениям необходима материальная поддержка для приобретения вспомогательных и технических средств реабилитации инвалидов.

Кроме этого, на стадии решения находятся вопросы по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к социально значимым объектам. Главным фактором, сдерживающим решение проблем инвалидов и граждан с ограниченными возможностями здоровья, остается недостаточность финансирования. 
Реализация обозначенных мероприятий даст возможность обеспечить доступную среду для этой категории граждан.

- Ежегодно в районе увеличивается численность лиц, освободившихся из учреждений отбывания наказания в виде лишения свободы. После освобождения бывшие заключенные сталкиваются с массой социальных проблем. Прежде всего это отсутствие жилья, средств к существованию, постоянной работы. Значительная часть освобождающихся осужденных утратила социально полезные связи, нуждается в психологической, социальной и медицинской помощи. 
Как показывает опыт, большинство освободившихся из мест лишения свободы возвращается к прежнему образу жизни: продолжает нарушать общественный порядок или пополняет ряды бездомных. 

С целью решения выше перечисленных проблем в районе принята и успешно реализуется муниципальная целевая программа: «Оказание социальной поддержки населению» на 2014-2016 годы, содержащая подпрограммы:

- -«Забота»

- - «Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения»

- - «Обеспечение деятельности учреждений, пенсионное и социальное обеспечение отдельных категорий граждан»

- «Реализация мер социальной поддержки населения, по переданным полномочиям»

Программы являются составной частью системы мер социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий и погибших военнослужащих, и других категрий проживающих в районе, и граждан из числа лиц без определенного места жительства и лиц, освободившихся из мест лишениясвободы.
Общим итоговым результатом реализации этих мер является устойчивое повышение качества жизни уязвимых слоев населения, характеризующее уровень благосостояния и обеспеченность базовыми социальными услугами.

- Благодаря реализации мероприятий программы:

1) доля граждан пожилого возраста, охваченных дополнительной социальной поддержкой, в 2013 году составила   465  чел
2) доля инвалидов, охваченных дополнительной социальной поддержкой, в 2013 году составила   336 чел.

- 3) доля родителей и членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий и военнослужащих, охваченных дополнительной социальной поддержкой, в 2013 году составила    52 чел

- 4) численность лиц без определенного места жительства и освободившихся из мест лишения свободы, получивших социальную помощь, в 2013 году составила 7 человек.

- Программа разработана в соответствии с постановлением Администрации Яйского муниципального района от 16.08.2013 № 1528 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, контроля за выполнением муниципальных программ Яйского муниципального района» и состоит из четырех подпрограмм: «Забота», «Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения»,  «Обеспечение деятельности учреждений, пенсионное и социальное обеспечение отдельных категорий граждан», «Реализация мер социальной поддержки населения, по переданным полномочиям»

- Раздел 3.

- « Основные цели и задачи программы, целевые показатели,

- оценка ожидаемой эффективности»

Целями Программы являются:

1.  повышение уровня и качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми-инвалидами, малообеспеченных семей, имеющим несовершеннолетних детей  путем предоставления различных мер социальной поддержки на основе индивидуальной оценки нуждаемости в социальном обслуживании, обеспечение доступности культурно-досуговых услуг для граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми-инвалидами, малообеспеченных семей, имеющим несовершеннолетних детей  удовлетворение их культурных запросов, формирование активной жизненной позиции, привлечение к участию в культурной жизни области;

2.  формирование условий для обеспечения равного доступа инвалидов к физическому окружению, к объектам социальной инфраструктуры, к информации и связи, интеграция инвалидов в общество, восстановление их социального статуса, улучшение качества жизни инвалидов;

3. снижение социальной напряженности среди военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей путем регулирования процесса их адаптации к гражданской жизни с учетом уровня их социально-экономического и правового положения, особенностей и условий их проживания в районе;

4.  создание условий для возвращения к нормальной жизни и трудоустройства лиц, освободившихся из исправительных учреждений на территории Яйского района, укрепление законности и правопорядка в , оказание дополнительных мер социальной поддержки лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации;

5. обеспечение деятельности учреждений

6. социальная и правовая защищенность граждан имеющих стаж муниципальной службы при выходе на пенсию;

Программой предусматривается решение следующих задач:

1.  оказание дополнительных мер социальной поддержки для повышения качества жизни гражданам данной категории;

2.  предоставление адресной помощи и социальных услуг, способствующих нормальной жизнедеятельности и достойному образу жизни остронуждающихся граждан;

3.  организация посильной занятости людей пожилого возраста;

4.  укрепление здоровья граждан данной категории;

5.  создание условий для самореализации граждан в жизни общества;

6.  восстановление способности инвалидов к бытовой, общественной и профессиональной деятельности, социальная адаптация их в общество;

7.  создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры;

8.  обеспечение информационного доступа инвалидам ;

9.  проведение ежегодных мониторинговых исследований социально-экономического положения граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей с целью оптимизации процесса реализации программных мероприятий;

10.  создание системы выявления наиболее острых социальных проблем путем проведения ежегодного мониторинга социально-экономического и правового положения граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, проживающих на территории района;

11. проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение социального самочувствия, повышение уровня жизни граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, в первую очередь членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);

12. профилактика социального неблагополучия;

13.  координация межведомственных усилий по решению проблем лиц, отбывших наказание;

14. формирование системного подхода к организации социальной помощи лицам, отбывшим наказание;

15.  Работа по предупреждению детской безнадзорности и социального сиротства;

16. оказание профилактической и реабилитационной медико-социальной помощи отдельным категориям граждан;
17. обеспечение финансово-хозяйственной деятельности учреждений;

Раздел 4.

### «Программные мероприятия»

Подпрограммы содержат конкретные мероприятия, взаимосвязанные по срокам, ресурсам и исполнителям и направленные на комплексную реализацию целей Программы.

Мероприятия подпрограммы «Забота»» направлены на:

- улучшение социального положения граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми-инвалидами, малообеспеченных семей, имеющим несовершеннолетних детей; 

- подготовка информационно-справочных материалов для работы с населением;

- оказание социальной поддержки на погребение одиноких и бездомных граждан;

- транспортные расходы по доставке детей;

- организация мероприятий различного характера для малообеспеченных семей с детьми;

- оказание содействия в оказании единовременной помощи лицам, отбывших наказание в виде лишения свободы;

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда» направлены на:

- социальную поддержку и реабилитацию инвалидов;

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры;

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации;

- социокультурную реабилитацию инвалидов.

- транспортные расходы по доставке инвалидов

- транспортные расходы для организации патронажей инвалидов на дому;

- организация заездов в отделение дневного пребывания при МБУ ЦСО;

- Мероприятия подпрограммы «Обеспечение деятельности учреждений, пенсионное и социальное обеспечение отдельных категорий граждан» на 2014-2016гг

- улучшение социального положения муниципальных служащих;

- Повышение уровня и качества жизни  малообеспеченных семей и др. категорий  и снижение социальной напряженности путем предоставления различных мер социальной поддержки (обеспечение благотворительным углем);  

- Своевременная оплата налога на имущество;

Мероприятия подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки населению по переданным полномочиям» направлены на:

- Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан;

- Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения

Раздел 5

### « Обоснование ресурсного обеспечения Программы»

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств местного бюджета, областного бюджета.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке, закладываемых в бюджет муниципального района на финансирование программ.

На реализацию мероприятий программы на 2014-2016 годы предполагается направить бюджетные ассигнования местного бюджета в размере  11292694 руб., в том числе:

2014 год – 3721898

2015 год – 3739898

2016 год - 3830898

На реализацию мероприятий программы на 2014-2016 годы предполагается направить ассигнования областного бюджета в размере  472077800 руб., в том числе:

2014 год – 154980600

2015 год – 158118600

2016 год - 158978600

Раздел 6.

«Механизм реализации программы»

Исполнители Программы – Управление социальной защиты населения.

Исполнители Программы реализуют в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий, несут ответственность за их своевременное выполнение, а также за рациональное использование выделяемых средств.

Контроль за реализацией программы осуществляют Глава Яйского района, муниципальный заказчик заказчик программы.

Для обеспечения анализа за ходом реализации программы, исполнитель программы ежеквартально (не позднее 15 числа, следующего за отчетным) предоставляет в экономический отдел отчет о результатах реализации программы и использовании финансовых средств за квартал и с нарастающим итогом с начала года (по форме приложения № 4)

Постановления об утверждении порядка принятия решения о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ их формирования, реализации, и порядке проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ)

Ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, исполнитель программы представляет в экономический отдел:

1)   отчет   о   результатах   реализации   программы   по   форме   согласно приложению № 5

2) пояснительную записку, содержащую:

сведения о результатах реализации программы за отчетный год;

данные о  целевом  использовании  и  объемах  средств  местного  бюджета,

привлечённых    средств    из    иных    не    запрещенных  законодательством

источников;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию

программы;

сведения о соответствии фактических показателей эффективности реализации программы   (целевых   индикаторов) показателям   (целевым   индикаторам), установленным при утверждении программы;

информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства; сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;

оценку эффективности реализации программы

3) сведения об оценки эффективности реализации программы по формам в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением коллегии Администрации Яйского муниципального района.

Экономический отдел Администрации Яйского муниципального района на основании   представленных   отчетов   исполнителей   программ   подготавливает сводный отчет о результатах реализации программ за отчетный год с оценкой их эффективности и направляет Главе Яйского района.

Ежегодно исполнители    программ направляют на рассмотрение коллегии Администрации Яйского   муниципального района итоги реализации программ за отчетный год.

Раздел 7

Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственные за реплизацию мероприятия | Источники финанс | Объем расходов (тыс.руб) |  |  |  | Взаимосвязь с целями, задачами и целевыми показателями: -номер пункта Цели, задачи; -номер строки целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Программа «Оказание мер социальной поддержки населению» | 2014 2015 2016 |  | МБ | 11292694 | 3721898 | 3739898 | 3830898 |  |

Подпрограмма «Забота» целевой программы «Оказание мер  социальной поддержки населению» на 2014-2016 годы

1.Оказание дополнительных мер социальной поддержки для повышения качества жизни гражданам данной категории

2.Проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение социального самочувствия, повышение уровня жизни граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, в первую очередь членов семей погибших ветеранов боевых действий, военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы

| 1 | Ремонт жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А) | военнослу-жащим и участникам боевых действий (б/д) | В течение года | УСЗН |  | 24000 | 8000 | 8000 | 8000 | Цель 1 Строка инд. 1а |
| Б) | Инвалидам б/д | В течение года | УСЗН |  | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | Цель 1 Строка инд. 1б |
| В) | многодетные семьи | В течение года | УСЗН |  | 6000 | 2000 | 2000 | 2000 | Цель 1 Строка инд. 1в |
| Г) | семьи, потерявшие родных | В течение года | УСЗН |  | 6000 | 2000 | 2000 | 2000 | Цель 1 Строка инд. 1г |
| 2 | Оказание адресной денежной помощи | В течение года | УСЗН |  |  |  |  |  |  |
| А) | военнослужащим, уволенным в запас и участникам б/д | В течение года | УСЗН |  | 90000 | 30000 | 30000 | 30000 | Цель 2 Строка инд. 2а |
| Б) | Инвалидам | В течение года | УСЗН |  | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | Цель 1 Строка инд. 2б |
| В) | многодетным семьям | В течение года | УСЗН |  | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | Цель 1 Строка инд. 2в |
| 3 | Оказание единовременной помощи гражданам, уволенным с военной службы и членам их семей | В течение года | УСЗН |  |  |  |  |  |  |
| А) | на оперативное лечение | В течение года | УСЗН |  | 6000 | 2000 | 2000 | 2000 | Цель 1 Строка инд. 3а |
| Б) | кризисная ситуация | В течение года | УСЗН |  | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | Цель 1 Строка инд. 3б |
| 4 | Оказание материальной помощи матерям и женам участников б/д | В течение года | УСЗН |  | 15000 | 5000 | 5000 | 5000 | Цель 1 Строка инд. 4 |
| 5 | Доплата к пенсии военнослужащим, получившим инвалидность во время службы в горячих точках, а также инвалидность вследствие общего заболевания | В течение года | УСЗН |  | 51000 | 17 000 | 17000 | 17000 | Цель 1 Строка инд. 5 |
|  | Итого |  |  |  | 210000 | 70 000 | 70000 | 70000 |  |
| 1.Предоставление адресной помощи и социальных услуг, способствующих нормальной жизнедеятельности и достойному образу жизни остронуждающихся граждан 2.Оказание дополнительных мер социальной поддержки для повышения качества жизни гражданам данной категории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оказание материальной помощи репрессированным старше 70 лет, в День памяти жертв политических репрессий | Ежегодно октябрь | УСЗН |  | 24000 | 8000 | 8000 | 8000 | Цель 1 Строка инд. мер.2.1 |
| 2 | Оказание материальной помощи ликвидаторам аварии на ЧАЭС | Ежегодно апрель | УСЗН |  | 27000 | 9000 | 9000 | 9000 | Цель 1 Строка инд. мер.2.2 |
| 3 | Оказание материальной помощи семьям, в которых проживают два и более инвалидов | 2013-2016 декабрь | УСЗН |  | 24000 | 8000 | 8000 | 8000 | Цель 1 Строка инд. мер.2.3 |
| 4 | Оказание материальной помощи спортсменам из числа инвалидов, принимающих участие в спортивных мероприятиях | Ежегодно октябрь, декабрь | УСЗН |  | 6000 | 2000 | 2000 | 2000 | Цель 1 Строка инд. мер.2.4 |
| 5 | Оказание материальной помощи на подписку газеты «Инвалид» инвалидам 1 группы | Ежегодно декабрь | УСЗН |  | 15000 | 5000 | 5000 | 5000 | Цель 1 Строка инд. мер.2.5 |
| 6 | Оказание материальной помощи остронуждающимся пенсионерам сельских территорий ко Дню пожилых людей и Дню инвалидов | Ежегодно октябрь, декабрь | УСЗН |  | 60000 | 20 000 | 20000 | 20000 | Цель 1 Строка инд. мер.2.6 |
| 7 | Оказание материальной помощи слабовидящим и слабослышащим в День инвалидов | Ежегодно декабрь | УСЗН |  | 18000 | 6000 | 6000 | 6000 | Цель 1 Строка инд. мер.2.7 |
| 8 | Оказание транспортных услуг по перевозке ветеранов ВОВ, вдов, тружеников тыла |  | УСЗН |  | 30000 | 10000 | 10000 | 10000 | Цель 1 Строка инд. мер.2.8 |
| 9 | Оказание материальной помощи пенсионерам, достигшим возраста 90, 95 и 100 лет | В течение года | УСЗН |  | 90000 | 30000 | 30000 | 30000 | Цель 1 Строка инд. мер.2.9 |
| 10 | Оказание материальной помощи ветеранам ВОВ и членов их семей в связи с памятными датами ВОВ |  | УСЗН |  | 30000 | 10000 | 10000 | 10000 | Цель 1 Строка инд. мер.2.10 |
| 11 | Оказание материальной помощи на погребение одиноких и бездомных граждан | В течение года | УСЗН |  | 480000 | 160000 | 160000 | 160000 | Цель 1 Строка инд. мер.2.11 |
|  | Итого |  |  |  | 804000 | 268 000 | 268000 | 268000 |  |
| 1.Укрепление здоровья граждан данной категории 2. Оказание дополнительных мер социальной поддержки для повышения качества жизни гражданам данной категории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оказание материальной помощи семьям с детьми попавшим в кризисную ситуацию | В течение года | УСЗН |  | 90000 | 30 000 | 30000 | 30000 | Цель 1 Строка инд. мер.3.1 |
| 2 | Транспортные расходы по доставке детей | В течение года | УСЗН |  | 165000 | 55 000 | 55000 | 55000 | Цель 1 Строка инд. мер.3.2 |
| 3 | Материальная поддержка детей, попавших в сложную жизненную ситуацию | ежеквартально | УСЗН |  | 30000 | 10 000 | 10000 | 10000 | Цель 1 Строка инд. мер.3.3 |
| 4 | транспортные расходы для участия в акциях Губернатора Кемеровской области | В течение года | УСЗН |  | 30000 | 10000 | 10000 | 10000 | Цель 1 Строка инд. мер.3.4 |
| 5 | Оказание материальной поддержки семей с детьми-инвалидами для лечения за пределами района (в т.ч. не относящиеся к категории малообеспеченные) |  | УСЗН |  | 60000 | 20000 | 20000 | 20000 | Цель 1 Строка инд. мер.3.5 |
|  | Итого |  |  |  | 375000 | 125 000 | 125 000 | 125000 |  |
| 1. Обеспечение информационного доступа инвалидам 2. Организация посильной занятости людей пожилого возраста 3. Укрепление здоровья граждан данной категории 4. Профилактика социального неблагополучия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка информационно-справочных и методических материалов по работе с молодой семьей | Ежегодно 1 раз в квартал | УСЗН |  | 6000 | 2000 | 2000 | 2000 | Цель 1 Строка инд. мер.4.1 |
| 2 | Оказание материальной помощи малообеспеченным семьям с детьми в кризисных ситуациях и на ремонт жилья | В течение года | УСЗН |  | 30000 | 10000 | 10 000 | 10 000 | Цель 1 Строка инд. мер.4.2 |
| 3 | Организация заезда в отделение дневного пребывания МБУ «Центр социального обслуживания» | В течение года | ЦСО |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | проведение культмассовых мероприятий | В течение года | ЦСО |  | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | Цель 1 Строка инд. мер.4.3.1 |
| 3.2 | приобретение медикаментов и витаминов | В течение года | ЦСО |  | 6000 | 2000 | 2000 | 2000 | Цель 1 Строка инд. мер.4.3.2 |
| 4 | Психолого-педагогическая помощь | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | социально-педагогическое консультирование молодых семей | В течение года | УСЗН |  | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | Цель 1 Строка инд. мер.4.4.1 |
| 4.2 | организация работы клубов молодых семей | В течение года | УСЗН |  | 18000 | 6000 | 6000 | 6000 | Цель 1 Строка инд. мер.4.4.2 |
| 5 | Организация досуговых мероприятий для молодых семей с целью пропаганды здорового образа жизни: «День матери», «Новый год в семье», «На стадион всей семьей» | В течение года | УСЗН |  | 18000 | 6000 | 6000 | 6000 | Цель 1 Строка инд. мер.4.5 |
| 6 | Проведение торжественных регистраций новорожденных | 1 раз в квартал | УСЗН |  | 6000 | 2000 | 2000 | 2000 | Цель 1 Строка инд. мер.4.6 |
|  | Итого |  |  |  | 90000 | 30000 | 30 000 | 30000 |  |
| - Работа по предупреждению детской безнадзорности и социального сиротства - Формирование системного подхода к организации социальной помощи лицам, отбывшим наказание Оказание профилактической и реабилитационной медико-социальной помощи отдельным категориям граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оказание единовременной помощи гражданам, попавшим в кризисные ситуации | В течение года | ЦСО |  |  |  |  |  |  |
| А) | из мест лишения свободы | В течение года | ЦСО |  | 6000 | 2000 | 2000 | 2000 | Цель 3 Строка инд. мер.5.1а |
| Б) | без определенного места жительства | В течение года | ЦСО |  | 9000 | 3000 | 3000 | 3000 | Цель 3 Строка инд. мер.5.1б |
| В) | беженцам | В течение года | ЦСО |  | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | Цель 3 Строка инд. мер.5.1в |
| Г) | туб.инфицированные |  | ЦСО |  | 15000 | 5000 | 5000 | 5000 | Цель 3 Строка инд. мер.5.1г |
| 2 | Оказание единовременной помощи гражданам, нуждающимся в срочном оперативном лечении и приобретении медикаментов, пострадавшим от стихийного бедствия | В течение года | ЦСО |  | 600000 | 200 000 | 200000 | 200000 | Цель 1 Строка инд. мер.5.2 |
| 3 | Оказание материальной помощи малообеспеченным гражданам для участия в благотворительной акции по обеспечению гуманитарным углем | Июнь – сентябрь, ежегодно | ЦСО |  | 30000 | 10000 | 10000 | 10000 | Цель 1 Строка инд. мер.5.3 |
| 4 | Транспортные расходы по обеспечению малообеспеченных граждан овощными наборами в рамках акции Губернатора, транспортные расходы по доставке граждан в ОДП, связанное с проведением мероприятия «День пожилого человека» | Сентябрь, ежегодно | ЦСО |  | 15000 | 5000 | 5000 | 5000 | Цель 1 Строка инд. мер.5.4 |
| 5 | Софинан-сирование долгосрочной целевой программы «Повышение уровня социальной защиты населения Кемеровской области» на 2012-2015 годы | В течение года | ЦСО |  | 153000 | 51000 | 51000 | 51000 | Цель 1 Строка инд. мер.5.5 |
| 6 | Оказание субсидий на поддержку ветеранов войны, вооруженных сил и правоохранительных органов | В течение года | Совет ветеранов |  | 694956 | 231652 | 231652 | 231652 | Цель 1 Строка инд. мер.6 |
|  | Итого |  |  |  | 1525956 | 508652 | 508652 | 508652 |  |
|  | Итого по подпрограмме «Забота» |  |  |  | 3004956 | 1001652 | 1001652 | 1001652 |  |

Подпрограмма «Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения» целевой программы «Оказание социальной помощи населению» на 2014-2016 годы

1.Координация межведомственных усилий по решению проблем граждан с ограниченными возможностями

| 1 | При подготовке градостроительных планов земельных участков на строительство объектов жилищно-гражданского назначения выполнить требования по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к социально-значимым объектам | В течение 2013-2016 года |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Проведение согласования проектно-сметной документации по вновь строящемуся жилью по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов, детей-инвалидов и маломобильных групп населения с управлением социальной защиты населения | В течение 2013-2016 года | УСЗН | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |
| 3 | Организация проведения паспортизации учреждений социальной сферы в целях определения их доступности для инвалидов и маломобильных групп населения | 2013 | УСЗН | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Укрепление здоровья граждан данной категории 2.Восстановление способности инвалидов к бытовой, общественной и профессиональной деятельности, социальная адаптация их в общество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рассмотрение на координационном комитете по делам инвалидов вопросов по созданию доступной среды жизнедеятельности и предоставления мер соцподдержки | ежеквартально | УСЗН | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |
| 2 | Подготовка специалистов по образовательной программе «Адаптивная физическая культура и спорт» | 2013-2014 год | ЦРБ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведение районных фестивалей, конкурсов, концертов с участием инвалидов и детей-инвалидов | 2014 2015 2016 | УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И КИНО |  | 21000 | 7000 | 7000 | 7000 | Цель 1 Строка инд. 2.3 |
| 4 | Организация и проведение спортивных соревнований среди инвалидов | 2014 2015 2016 | УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И КИНО |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 21000 | 7000 | 7000 | 7000 |  |
| - Создание условий для самореализации граждан в жизни общества - Обеспечение информационного доступа инвалидам - Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры Предоставление адресной помощи и социальных услуг, способствующих нормальной жизнедеятельности и достойному образу жизни остронуждающихся граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оказание материальной помощи инвалидам, детям-инвалидам на транспортные расходы для участия в акциях Губернатора Кемеровской области | 2014 2015 2016 | УСЗН |  | 15000 | 5000 | 5000 | 5000 | Цель 1 Строка инд. 3.1 |
| 2 | Организация поездок детей-инвалидов в областную больницу и на культурно-массовые мероприятия в г.Кемерово (транспортные расходы в том числе) | 2014 2015 2016 | УСЗН |  | 9000 | 3000 | 3000 | 3000 | Цель 1 Строка инд. 3.2 |
| 3 | Осуществление медико-психолого-социального патронажа инвалидов с целью повышения их способности к самообслуживанию, побуждения мотивации к жизни в социуме | 2014 2015 2016 | ЦСО |  | 9000 | 3000 | 3000 | 3000 | Цель 1 Строка инд. 3.3 |
| 4 | Предоставление транспортных услуг по оказанию помощи инвалидам | 2014 2015 2016 | ЦСО |  | 12000 | 4000 | 4000 | 4000 | Цель 1 Строка инд. 3.4 |
| 5 | Предоставление бесплатных путевок для инвалидов в ОДП (компенсация стоимости услуг) | 2014 2015 2016 | ЦСО |  | 30000 | 10000 | 10000 | 10000 | Цель 1 Строка инд. 3.5 |
| 6 | Создание условий для развития творческих способностей и укрепления здоровья детей-инвалидов, обучающихся в образовательных учреждениях района (обустройство пандусами ОУ) | 2014 2015 2016 | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ |  | 724000 | 159000 | 281000 | 284000 | Цель 2 Строка инд. 3.6 |
| 7 | Приобретение инструментов и материалов для развития и обучения в МОУ ДОД «ДШИ № 51 детей-инвалидов (отделение ИЗО, ДПИ) | 2014 2015 2016 | УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И КИНО |  | 17500 | 5500 | 6000 | 6000 | Цель 1 Строка инд. 3.7 |
| 8 | Организация специальных льготных киносеансов для инвалидов Щербиновского интерната в рамках проведения Дня инвалидов | 2014 2015 2016 | УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И КИНО |  | 6000 | 2000 | 2000 | 2000 | Цель 1 Строка инд. 3.8 |
| 9 | Проведение концертной программы в Щербиновском психоневрологическом интернате | 2014 2015 2016 | УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И КИНО |  | 6000 | 2000 | 2000 | 2000 | Цель 1 Строка инд. 3.9 |
| 10 | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объекту здравоохранения | 2014 2015 2016 | ЦРБ |  | 135000 | 65000 | 15000 | 55000 | Цель 2 Строка инд. 3.10 |
| 11 | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объекту управления социальной защиты населения |  |  |  | 20000 | 20000 | - | - | Цель 2 Строка инд. 3.11 |
| 12 | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объекту, посещающих культ-досуг.учреждения | 2014 | Управление культуры и кино |  | 248000 | 66000 | 62000 | 120000 | Цель 2 Строка инд. 3.12 |
| 13 | Оснастить управление Пенсионного фонда по Яйскому району мобильным подъемником (ступенькоходом | 2014 | ПФ | привлеченные |  |  |  |  | Цель 2 Строка инд. 3.13 |
| 14 | Установка кнопки вызова «помощника» на здании Администрации Бекетского сельского поселения | 2014 | Сельское поселение | привлеченные | 5000 | 5000 | - | - | Цель 2 Строка инд. 3.14 |
| 15 | Установка кнопки вызова «помощника» на здании Администрации Дачно-Троицкого сельского поселения | 2014 | Сельское поселение | привлеченные | 1500 | 1500 | - | - | Цель 2 Строка инд. 3.15 |
| 16 | Установка кнопки вызова «помощника» на здании вознесенского сельского поселения | 2014 | Сельское поселение | привлеченные | 2000 | 2000 | - | - | Цель 2 Строка инд. 3.16 |
| 17 | Установка кнопки вызова «помощника» на здании Марьевского сельского поселения | 2014 | Сельское поселение | привлеченные | 5000 | 5000 | - | - | Цель 2 Строка инд. 3.17 |
| 18 | Установка кнопки вызова «помощника» на здании Китатского сельского поселения | 2014 | Сельское поселение | привлеченные | 5000 | 5000 | - | - | Цель 2 Строка инд. 3.18 |
| 19 | Установка кнопки вызова «помощника» на здании Администрации Кайлинского сельского поселения | 2014 | Сельское поселение | привлеченные | 1500 | 1500 | - | - | Цель 2 Строка инд. 3.19 |
| 20 | Установка кнопки вызова «помощника» на здании Администрации Безлесного сельского поселения | 2014 | Сельское поселение | привлеченные | 5000 | 5000 | - | - | Цель 2 Строка инд. 3.20 |
| 21 | Установка кнопки вызова «помощника» на здании Администрации Судженского сельского поселения | 2014 | Сельское поселение | привлеченные | 2000 | 2000 | - | - | Цель 2 Строка инд. 3.21 |
| 22 | Установка кнопки вызова «помощника» на здании Администрации Улановского сельского поселения | 2014 | Сельское поселение | привлеченные | 2000 | 2000 | - | - | Цель 2 Строка инд. 22 |
| 23 | Реконструкция пандуса Администрации Яйского муниципального района | 2014 | Администрация района | МБ | 20000 | 20000 | - | - | Цель 2 Строка инд. 23 |
|  | Итого |  |  |  | 1251500 | 364500 | 393000 | 494000 |  |
|  | привлеченные |  |  |  | 29000 | 29000 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме «Доступная среда» |  |  |  | 1272500 | 371500 | 400000 | 501000 |  |

Подпрограмма

«Обеспечение деятельности учреждений, пенсионное и социальное обеспечение отдельных категорий граждан» на 2014-2016 гг  целевой программы «Оказание социальной помощи населению» на 2014-2016 годы

Ежемесячная доплата к пенсионному обеспечению

|  | Доплата к пенсии муниципальных служащих | В течении года | УСЗН | МБ | 3946638 | 1315546 | 1315546 | 1315546 | Цель№1 Индикатор №1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение отдельных категорий граждан гуманитарным твердым топливом (каменным углем) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оказание социальной помощи по погрузке, разгрузке, хранению и доставке гуманитарного угля | Второе полугодие | УСЗН | МБ | 2882700 | 960900 | 960900 | 960900 | Цель №2 индикатор№2 |
| Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации (налог на имущество) | В течении года | УСЗН | МБ | 134900 | 55300 | 44800 | 34800 | Цель №3 индикатор №3 |
|  | Обеспечение деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям (налог на имущество) | В течение года | УСЗН | МБ | 51000 | 17000 | 17000 | 17000 | Цель №3 индикатор №4 |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  | 7015238 | 2348746 | 2338246 | 2328246 |  |

Подпрограмма

«Реализация мер социальной поддержки населению по переданным полномочиям» целевой программы «Оказание мер  социальной поддержки населению» на 2014-2016 годы

Повышение эффективности системы социальной поддержки и социального обслуживания населения

| 1 | Мероприятие 1 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | В течение года | УСЗН | ОБ | 25338000 | 8205000 | 8525000 | 8608000 | Цель 1 Строка инд. 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Мероприятие 2 Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Второе полугодие | УСЗН | ОБ | 2153000 | 682000 | 717000 | 754000 | Цель 1 Строка инд. 2 |
| 3 | Мероприятие 3 Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | В течение года | УСЗН | ОБ | 10800 | 3600 | 3600 | 3600 | Цель 1 Строка инд. 3 |
| 4 | Мероприятие 4 Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 114-ОЗ «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» | В течение года | УСЗН | ОБ | 5265000 | 1755000 | 1755000 | 1755000 | Цель 1 Строка инд. 4 |
| 5 | Мероприятие 5 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | В течение года | УСЗН | ОБ | 11112000 | 3704000 | 3704000 | 3704000 | Цель 1 Строка инд. 5 |
| 6 | Мероприятие 6 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» | В течение года | УСЗН | ОБ | 15975000 | 5325000 | 5325000 | 5325000 | Цель 1 Строка инд. 6 |
| 7 | Мероприятие 7 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» | В течение года | УСЗН | ОБ | 4527000 | 1509000 | 1509000 | 1509000 | Цель 1 Строка инд. 7 |
| 8 | Мероприятие 8 Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года № 75-ОЗ «О размере, порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка» | В течение года | УСЗН | ОБ | 35178000 | 11726000 | 11726000 | 11726000 | Цель 1 Строка инд. 8 |
| 9 | Мероприятие 9 Меры социальной поддержки инвалидов в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 февраля 2005 года № 25-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов» | В течение года | УСЗН | ОБ | 6000 | 2000 | 2000 | 2000 | Цель 1 Строка инд. 9 |
| 10 | Мероприятие 10 Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» | В течение года | УСЗН | ОБ | 19236000 | 6412000 | 6412000 | 6412000 | Цель 1 Строка инд. 10 |
| 11 | Мероприятие 11 Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 июня 2005 года № 74-ОЗ «О социальной поддержке граждан, достигших возраста 70 лет» | В течение года | УСЗН | ОБ | 51000 | 17000 | 17000 | 17000 | Цель 1 Строка инд. 11 |
| 12 | Мероприятие 12 Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 декабря 2005 года № 140-ОЗ «О государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам» | В течение года | УСЗН | ОБ | 909000 | 303000 | 303000 | 303000 | Цель 1 Строка инд. 12 |
| 13 | Мероприятие 13 Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 12 декабря 2006 года № 156-ОЗ «О денежной выплате отдельным категориям граждан» | В течение года | УСЗН | ОБ | 426000 | 142000 | 142000 | 142000 | Цель 1 Строка инд. 13 |
| 14 | Мероприятие 14 Назначение и выплата пенсий Кемеровской области в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 января 1999 года № 8-ОЗ «О пенсиях Кемеровской области» | В течение года | УСЗН | ОБ | 25993000 | 9167000 | 8666000 | 8160000 | Цель 1 Строка инд. 14 |
| 15 | Мероприятие 15 Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 27 января 2005 года № 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» | В течение года | УСЗН | ОБ | 1341000 | 447000 | 447000 | 447000 | Цель 1 Строка инд. 15 |
| 16 | Мероприятие 16 Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации в соответствии с Законом Кемеровской области от 17 января 2005 года № 2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг» | В течение года | УСЗН | ОБ | 84549000 | 28183000 | 28183000 | 28183000 | Цель 1 Строка инд. 16 |
| 17 | Мероприятие 17 Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания в виде пособий и компенсации в соответствии с Законом Кемеровской области от 30 октября 2007 года № 132-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания» | В течение года | УСЗН | ОБ | 72000 | 24000 | 24000 | 24000 | Цель 1 Строка инд. 17 |
| 18 | Мероприятие 18 Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года № 82-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Кемеровской области» | В течение года | УСЗН | ОБ | 1758000 | 586000 | 586000 | 586000 | Цель 1 Строка инд. 18 |
| 19 | Мероприятие 19 Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 апреля 2008 года № 14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей» | В течение года | УСЗН | ОБ | 927000 | 309000 | 309000 | 309000 | Цель 1 Строка инд. 19 |
| 20 | Мероприятие 20 Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей, в соответствии с Законом Кемеровской области от 25 апреля 2011 года № 51-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей» » | В течение года | УСЗН | ОБ | 3969000 | 1323000 | 1323000 | 1323000 | Цель 1 Строка инд. 20 |
| 21 | Мероприятие 21 Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям семей в случае рождения третьего ребенка или последующих детей в соответствии с Законом Кемеровской области от 9 июля 2012 года № 73-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям семей в случае рождения третьего ребенка или последующих детей» | В течение года | УСЗН | ОБ | 17045000 | 3877000 | 6346000 | 6822000 | Цель 1 Строка инд. 21 |
| 22 | Мероприятие 22 Меры социальной поддержки отдельной категории приемных матерей в соответствии с Законом Кемеровской области от 7 февраля 2013 года № 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории приемных матерей» | В течение года | УСЗН | ОБ | 198000 | 66000 | 66000 | 66000 | Цель 1 Строка инд. 22 |
| 23 | Мероприятие 23 Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | В течение года | УСЗН | ОБ | 2846000 | 902000 | 953000 | 991000 | Цель 1 Строка инд. 23 |
| 24 | Мероприятие 24 Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | В течение года | УСЗН | ОБ | 48748000 | 15496000 | 16260000 | 16992000 | Цель 1 Строка инд. 24 |
| 25 | Мероприятие 25 Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления | В течение года | УСЗН | ОБ | 22140000 | 7380000 | 7380000 | 7380000 | Цель 1 Строка инд. 25 |
| 26 | Мероприятие 26 Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | В течение года | УСЗН | ОБ | 88371000 | 29457000 | 29457000 | 29457000 | Цель 1 Строка инд. 26 |
| 27 | Мероприятие 27 Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям | В течение года | УСЗН | ОБ | 53934000 | 17978000 | 17978000 | 17978000 | Цель 1 Строка инд. 27 |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  | 472077800 | 154980600 | 158118600 | 158978600 |  |

Приложение

Целевые индикаторы

муниципальной программы

Муниципальная целевая программа

«Оказание социальной поддержки населению» на 2014-2016гг

| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации Программы | Значение показателя по годам |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | «Оказание социальной поддержки населению» на 2014-2016гг | 2013г |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Забота» 1.Оказание дополнительных мер социальной поддержки для повышения качества жизни гражданам данной категории 2.Проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение социального самочувствия, повышение уровня жизни граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, в первую очередь членов семей погибших ветеранов боевых действий, военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы | 2013г | 812 | 817 | 817 | 2446 чел |
| 1 | Ремонт жилья |  |  |  |  |  |
| А) | военнослужащим и участникам боевых действий (б/д) | 5 чел | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Б) | инвалидам б/д | 1 чел | 1 | 1 | 1 | 3 |
| В) | многодетные семьи | 1 семья | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Г) | семьи, потерявшие родных | 2 семьи | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | Оказание адресной денежной помощи |  |  |  |  |  |
| А) | военнослужащим, уволенным в запас и участникам б/д | 40 чел | 40 | 40 | 40 | 120 |
| Б) | инвалидам | 2 чел | 2 | 2 | 2 | 6 |
| В) | многодетным семьям | 2 семьи | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | Оказание единовременной помощи гражданам, уволенным с военной службы и членам их семей |  |  |  |  |  |
| А) | на оперативное лечение | 1 чел | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Б) | кризисная ситуация | 1 чел | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Оказание материальной помощи матерям и женам участникам б/д | 5 чел | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 5 | Доплата к пенсии военнослужащим, получившим инвалидность во время службы в горячих точках | 4 чел | 4 | 4 | 4 | 12 |
|  | 1.Предоставление адресной помощи и социальных услуг, способствующих нормальной жизнедеятельности и достойному образу жизни остронуждающихся граждан 2.Оказание дополнительных мер социальной поддержки для повышения качества жизни гражданам данной категории | В течение года |  |  |  |  |
| 1 | Оказание материальной помощи репрессированным старше 70 лет, в День памяти жертв политических репрессий | октябрь | 10 | 10 | 10 | 30 чел |
| 2 | Оказание материальной помощи ликвидаторам аварии на ЧАЭС | апрель | 14 | 14 | 14 | 42 чел |
| 3 | Оказание материальной помощи семьям, в которых проживают два и более инвалидов | декабрь | 4 | 4 | 4 | 12 семей |
| 4 | Оказание материальной помощи спортсменам из числа инвалидов, принимающих участие в спортивных мероприятиях | Октябрь, декабрь | 4 | 4 | 4 | 12 чел |
| 5 | Оказание материальной помощи на подписку газеты «Инвалид» инвалидам 1 группы | Декабрь | 70 | 70 | 70 | 210 чел |
| 6 | Оказание материальной помощи остронуждающимся пенсионерам сельских территорий ко Дню пожилых людей и Дню инвалидов | Октябрь, декабрь | 20 | 20 | 20 | 60 чел |
| 7 | Оказание материальной помощи слабовидящим и слабослышащим в День инвалидов | Декабрь | 10 | 10 | 10 | 30 чел |
| 8 | Оказание транспортных услуг по перевозке ветеранов ВОВ, вдов, тружеников тыла | В течение года | 2 | 2 | 2 | 6 чел |
| 9 | Оказание материальной помощи пенсионерам, достигшим возраста 90 лет, 95,100 | В течение года | 25 | 30 | 30 | 85 чел |
| 10 | Оказание материальной помощи ветеранам ВОВ и членов их семей в связи с памятными датами ВОВ |  |  |  |  |  |
| 11 | Оказание материальной помощи на погребение одиноких и бездомных граждан |  | 45 | 45 | 45 | 135 чел |
|  | 1.Укрепление здоровья граждан данной категории 2. Оказание дополнительных мер социальной поддержки для повышения качества жизни гражданам данной категории | В течение года |  |  |  |  |
| 1 | Оказание материальной помощи семьям с детьми, попавшим в кризисную ситуацию |  | 18 | 18 | 18 | 54 семей |
| 2 | Транспортные расходы по доставке детей |  | 140 | 140 | 140 | 420 детей |
| 3 | Материальная поддержка семей, попавших в сложную жизненную ситуацию | Ежеквартально | 5 | 5 | 5 | 15 семей |
| 4 | Транспортные расходы для участия в акциях Губернатора Кемеровской области | В течение года | 40 | 40 | 40 | 120 семей |
| 5 | Оказание материальной поддержки семей с детьми-инвалидами для лечения за пределами района (в т.ч. не относящиеся к категории малообеспеченные) |  |  |  |  |  |
|  | 1. Обеспечение информационного доступа инвалидам 2. Организация посильной занятости людей пожилого возраста 3. Укрепление здоровья граждан данной категории 4. Профилактика социального неблагополучия | В течение года |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка информационно-справочных и методических материалов по работе с молодой семьей | 1 раз в квартал | 100 | 100 | 100 | 300 шт |
| 2 | Оказание материальной помощи малообеспеченным семьям с детьми в кризисных ситуациях и на ремонт жилья |  | 5 | 5 | 5 | 15 семей |
| 3 | Организация заезда в отделение дневного пребывания МБУ «Центр социального обслуживания» | май |  |  |  |  |
| А) | проведение культмассовых мероприятий |  | 100 | 100 | 100 | 100% |
| Б) | приобретение медикаментов и витаминов |  | 5 | 5 | 5 | 15 семей |
| 4 | Психолого-педагогическая помощь | По обращению |  |  |  |  |
| А) | социально-педагогическое консультирование молодых семей |  |  |  |  |  |
| Б) | организация работы клубов молодых семей |  | 100% | 100 | 100 | 100% |
| 5 | Организация досуговых мероприятий для молодых семей с целью пропаганды здорового образа жизни: «День матери», «Новый год в семье», «На стадион всей семьей» |  | 2 | 2 | 2 | 6 чел |
| 6 | Проведение торжественных регистраций новорожденных | 1 раз в квартал | 2 | 2 | 2 | 6 регистраций |
|  | 1.Работа по предупреждению детской безнадзорности и социального сиротства 2.Формирование системного подхода к организации социальной помощи лицам, отбывшим наказание 3.Оказание профилактической и реабилитационной медико-социальной помощи отдельным категориям граждан | В течение года |  |  |  |  |
| 1 | Оказание единовременной помощи гражданам, попавшим в кризисные ситуации |  |  |  |  |  |
| А) | из мест лишения свободы |  | 2 | 2 | 2 | 6 чел |
| Б) | без определенного места жительства |  | 1 | 1 | 1 | 3 чел |
| В) | беженцам |  | 1 | 1 | 1 | 3 чел |
| Г) | туб. инфицированные |  | 3 | 3 | 3 | 9 чел |
| 2 | Оказание единовременной помощи гражданам, нуждающимся в срочном оперативном лечении и приобретении медикаментов, пострадавшим от стихийного бедствия |  | 135 | 135 | 135 | 405 чел |
| 3 | Оказание материальной помощи малообеспеченным гражданам для участия в благотворительной акции по обеспечению гуманитарным углем | Июнь – сентябрь, ежегодно | 5 | 5 | 5 | 15 чел |
| 4 | Транспортные расходы по обеспечению малообеспеченных граждан овощными наборами в рамках акции Губернатора | Сентябрь, ежегодно | 180 | 180 | 180 | 540 чел |
| 5 | Софинансирование долгосрочной целевой программы «Повышение уровня социальной защиты населения Кемеровской области» на 2008-2015 годы | В течение года | 51 000 | 51000 | 51 000 | 153 тыс. |
| 6 | Оказание субсидий на поддержку ветеранов войны, вооруженных сил и правоохранительных органов | В течение года | 234652 | 231652 | 231652 | 694956 |
|  | Подрограмма «Доступная среда» |  |  |  |  |  |
| 1.Координация межведомственных усилий по решению проблем граждан с ограниченными возможностями |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация проведения паспортизации учреждений социальной сферы в целях определения их доступности для инвалидов и маломобильных групп населения |  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.Укрепление здоровья граждан данной категории 2.Восстановление способности инвалидов к бытовой, общественной и профессиональной деятельности, социальная адаптация их в общество |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка специалистов по образовательной программе «Адаптивная физическая культура и спорт» |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Проведение районных фестивалей, конкурсов, концертов с участием инвалидов и детей-инвалидов |  | 1 К-во мер. | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Организация и проведение спортивных соревнований среди инвалидов |  | 1 К-во мер. | 1 | 1 | 1 |
| 1.Создание условий для самореализации граждан в жизни общества 2.Обеспечение информационного доступа инвалидам 3.Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры 4.Предоставление адресной помощи и социальных услуг, способствующих нормальной жизнедеятельности и достойному образу жизни остронуждающихся граждан |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оказание материальной помощи инвалидам, детям-инвалидам на транспортные расходы для участия в акциях Губернатора Кемеровской области |  | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 2 | Организация поездок детей-инвалидов в областную больницу и на культурно-массовые мероприятия в г.Кемерово (транспортные расходы в том числе) |  | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 3 | Осуществление медико-психолого-социального патронажа инвалидов с целью повышения их способности к самообслуживанию, побуждения мотивации к жизни в социуме |  | 90 | 90 | 90 | 270 |
| 4 | Предоставление транспортных услуг по оказанию помощи инвалидам |  | 120 | 120 | 120 | 360 |
| 5 | Предоставление бесплатных путевок для инвалидов в ОДП (компенсация стоимости услуг) |  | 10000 | 10000 | 10000 | 30000 руб |
| 6 | Создание условий для развития творческих способностей и укрепления здоровья детей-инвалидов, обучающихся в образовательных учреждениях района (обустройство пандусами ОУ) |  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | Организация специальных льготных киносеансов для инвалидов Щербиновского интерната в рамках проведения Дня инвалидов |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объекту центральной районной библиотеки (установка пандуса) |  | 1 |  |  | 1 |
| 9 | Оснастить управление Пенсионного фонда по Яйскому району мобильным подъемником (ступенькоходом) |  | 1 |  |  | 1 |
| 10 | Установка кнопки вызова «помощника» на здании Администрации Бекетского сельского поселения |  | 1 |  |  | 1 |
| 11 | Установка кнопки вызова «помощника» на здании Администрации Дачно-Троицкого сельского поселения |  | 1 |  |  | 1 |
| 12 | Установка кнопки вызова «помощника» на здании вознесенского сельского поселения |  | 1 |  |  | 1 |
| 13 | Установка кнопки вызова «помощника» на здании Марьевского сельского поселения |  | 1 |  |  | 1 |
| 14 | Установка кнопки вызова «помощника» на здании Китатского сельского поселения |  | 1 |  |  | 1 |
| 15 | Установка кнопки вызова «помощника» на здании Администрации Кайлинского сельского поселения |  | 1 |  |  | 1 |
| 16 | Установка кнопки вызова «помощника» на здании Администрации Безлесного сельского поселения |  | 1 |  |  | 1 |
| 17 | Установка кнопки вызова «помощника» на здании Администрации Судженского сельского поселения |  | 1 |  |  | 1 |
| 18 | Установка кнопки вызова «помощника» на здании Администрации Улановского сельского поселения |  | 1 |  |  | 1 |
| 19 | Реконструкция пандуса Администрации Яйского муниципального района |  | 1 |  |  | 1 |
|  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений, пенсионное и социальное обеспечение отдельных категорий граждан» на 2014-2016 гг |  |  |  |  |  |
| 1 | Доплата к пенсии муниципальных служащих (чел) | В течении года | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 2 | Оказание социальной помощи по погрузке, разгрузке, хранению и доставке гуманитарного угля (чел) | Второе полугодие | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3 | Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации (налог на имущество) (оплата в %) | В течение года | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Обеспечение деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям (налог на имущество) (оплата в %) | В течение года | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки населению по переданным полномочиям» на 2014-2016гг |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Мероприятие 2 Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» |  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Мероприятие 3 Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Мероприятие 4 Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 114-ОЗ «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» |  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5 | Мероприятие 5 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6 | Мероприятие 6 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» |  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | Мероприятие 7 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» |  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 8 | Мероприятие 8 Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года № 75-ОЗ «О размере, порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка» |  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 9 | Мероприятие 9 Меры социальной поддержки инвалидов в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 февраля 2005 года № 25-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов» |  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 10 | Мероприятие 10 Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» |  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 11 | Мероприятие 11 Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 июня 2005 года № 74-ОЗ «О социальной поддержке граждан, достигших возраста 70 лет» |  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 12 | Мероприятие 12 Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 декабря 2005 года № 140-ОЗ «О государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам» |  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 13 | Мероприятие 13 Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 12 декабря 2006 года № 156-ОЗ «О денежной выплате отдельным категориям граждан» |  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 14 | Мероприятие 14 Назначение и выплата пенсий Кемеровской области в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 января 1999 года № 8-ОЗ «О пенсиях Кемеровской области» |  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 15 | Мероприятие 15 Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 27 января 2005 года № 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 16 | Мероприятие 16 Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации в соответствии с Законом Кемеровской области от 17 января 2005 года № 2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг» |  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 17 | Мероприятие 17 Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания в виде пособий и компенсации в соответствии с Законом Кемеровской области от 30 октября 2007 года № 132-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания» |  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 18 | Мероприятие 18 Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года № 82-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Кемеровской области» |  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 19 | Мероприятие 19 Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 апреля 2008 года № 14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей» |  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 20 | Мероприятие 20 Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей, в соответствии с Законом Кемеровской области от 25 апреля 2011 года № 51-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей» » |  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 21 | Мероприятие 21 Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям семей в случае рождения третьего ребенка или последующих детей в соответствии с Законом Кемеровской области от 9 июля 2012 года № 73-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям семей в случае рождения третьего ребенка или последующих детей» |  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 22 | Мероприятие 22 Меры социальной поддержки отдельной категории приемных матерей в соответствии с Законом Кемеровской области от 7 февраля 2013 года № 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории приемных матерей» |  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 23 | Мероприятие 23 Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 24 | Мероприятие 24 Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» |  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 25 | Мероприятие 25 Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления |  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 26 | Мероприятие 26 Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации |  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 27 | Мероприятие 27 Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям |  | 100% | 100% | 100% | 100% |

Начальник УСЗН Яйского района					Н. Г. Арестова