**Избирательная КОМИССИЯ**

**ЯЙСКОГО муниципального РАЙОНА**

**РЕШЕНИЕ**

«5» июля 2016года № 2/3

п.г.т. Яя

 **Об утверждении календарного плана мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов в Совет народных депутатов Яйского муниципального района пятого созыва в единый день голосования 18 сентября 2016 года»**

В соответствии со статьей 9 Закона Кемеровской области «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Кемеровской области» избирательная комиссия Яйского муниципального района решила:

 1.Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и

проведению досрочных выборов депутатов в Совет народных депутатов Яйского муниципального района пятого созыва в единый день голосования 18 сентября 2016 года (прилагается).

 2. Направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии для

использования в работе календарного плана и разместить на сайте администрации Яйского муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

 3.Возложить контроль над исполнением настоящего решения на секретаря избирательной комиссии Яйского муниципального района Л.Ю.Спиридонову.

Председатель

избирательной комиссии Т.В.Коншина

Секретарь

избирательной комиссии Л.Ю.Спиридонова

Приложение

к решению муниципальной избирательной комиссии Яйского муниципального района

от 05.07.2016г. № 2/3

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов в Совет народных депутатов Яйского муниципального района пятого созыва в единый день голосования 18 сентября 2016 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок****исполнения** | **Исполнители** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **НАЗНАЧЕНИЕ ДАТЫ ВЫБОРОВ** |
|  | Принятие решения о назначении выборов - статья 7 Закона Кемеровской области «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области» № 54-ОЗ от 30 мая 2011 г. (далее – ЗКО) | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования**С 19.06.2016 по 29.06.2016** | Представительный орган муниципального образования |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов(п. 5 ст. 7 ЗКО) | Не позднее чем через пять дней со дня его принятия**Не позднее** **04.07. 2016** | Представительный орган муниципального образования |
| **ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ** |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), труднодоступных и отдаленных местностях (п.5 ст.19 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - ФЗ), п. 4 ст. 11 ЗКО) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с вышестоящей комиссией - не позднее чем за три дня до дня голосования**Не позднее 18.08.2016, а в исключительных случаях не позднее 14.09.2016** | Избирательная комиссия муниципального образования (далее- ИКМО) |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования (п. 1 ст. 15 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (далее – 20-ФЗ) | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования**Не позднее 03.08.2016** | Глава муниципального образования |
| **СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** |
|  | Представление сведений об избирателях в ИКМО, окружную избирательную комиссию (далее - ОИК), (п. 7 ст. 9 ЗКО) | Сразу после назначения дня голосования или после образования этих комиссий | Глава муниципального образования |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку(п.п. 9, 12 ст. 9 ЗКО) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования**Не позднее 07.09.2016** | ИКМО, ОИК |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в УИК (п. 12 ст. 9 ЗКО) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования **Не позднее 07.09.2016** | ИКМО, ОИК,  |
|  | Передача в участковую комиссию первого экземпляра списка избирателей в целях обеспечения проведения досрочного голосования избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях (п. 14-1 ст. 9 ЗКО) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования**Не позднее 28.08.2016** | ИКМО |
|  | Составление списка избирателей на избирательном участке, образованном в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха и других местах временного пребывания)(п. 16 ст. 9 ЗКО) | не позднее чем за три дня до дня голосованияне позднее 14.09.2016 | УИК на основании личного письменного заявления избирателей,на основании сведений, предоставляемых руководителями организаций |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения (п.14 ст. 9 ЗКО) | За 10 дней до дня голосования**С 08.09. 2016** | УИК |
|  | Уточнение списков избирателей (п.13 ст. 9 ЗКО) | не позднее дня, предшествующего дню голосования**не позднее 17.09.2016** | УИК |
|  | Направление в территориальные избирательные комиссии, либо участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей(п.6 ст. 17 ФЗ, Положение ЦИК России о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в РФ от 29.12.2005 № 164/1084-4, Распоряжение Губернатора Кемеровской области от 05.06.2012 № 36-рг) | со дня представления сведений –в последнюю неделюдо дня голосования *–* ***ежедневно*** | глава местной администрации муниципального района, органы записи актов гражданского состояния, территориальные органы Федеральной миграционной службы, а в населенных пунктах, в которых отсутствуют эти органы, – местные администрации поселений; суды  |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью УИК(п. 13 ст. 9 ЗКО) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования **не позднее 17.09.2016** | Председатели и секретари УИК |
|  | Реализация права избирателя на уточнение сведений, содержащихся в списках избирателей (п. 15 ст. 9 ЗКО) | В течение 24 часов с момента обращения в день голосования - в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | Избиратели, УИК |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) (п.12 ст.9 ЗКО) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования **не позднее 17.09.2016** | Председатели УИК |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ** |
|  | Опубликование сообщения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий | Не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий | Избирательная комиссия Кемеровской области |
|  | Прием предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий (п. 12 постановления ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий») | за 50 - 30 дней до дня голосования**с 29.07.2016 по 18.08.2016** | ТИК |
|  | Направление в Избирательную комиссию Кемеровской области решения о предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий (п. 21 постановления ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий»)  | не позднее чем через 5 дней со дня окончания срока приема предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов УИК**не позднее 24.08.2016** | ТИК |
|  | Принятие решения о кандидатурах для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий (п. 22 постановления ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий») | не позднее чем через 10 дней со дня окончания приема предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов УИК **не позднее 29.08.2016** | Избирательная комиссия Кемеровской области |
|  | Принятие решения о возложении полномочий окружных избирательных комиссий на ИКМО (п. 1 ст. 15 ЗКО, п. 6 ст. 10 Закона Кемеровской области «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Кемеровской области» (далее - ЗКО о комиссиях) | Не позднее чем за 60 дней до дня голосования**не позднее 19.07.2016 года** | ИКМО |
|  | Формирование УИК на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) или на территории воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов районах(п. 1.1. ст. 27 ФЗ, п. 2 ст. 12 ЗКО о комиссиях)  | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее дня, предшествующего дню голосования**Не позднее 02.09.2016,****а в исключительных случаях не позднее 17.09.2016** | ТИК |
| НАБЛЮДАТЕЛИ |
|  | Представление списка наблюдателей в соответствующую комиссию муниципального образования, назначенных в участковые избирательные комиссии(п. 7.1 ст. 30 ФЗ, п.7.1 ст.21 ЗКО) | **Не позднее 14.09.2016**  | Зарегистрированные кандидаты, назначившие наблюдателей в участковые избирательныекомиссии |
|  | Представление направления, выданного кандидатом, зарегистрированным по соответствующему одномандатному избирательному округу | **17 либо 18 сентября 2016г.** | Наблюдатели |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ** |
|  | Составление и публикация в средствах массовой информации списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, общественных объединений, размещение его в сети Интернет, а также направление в избирательную комиссию муниципального образования указанного списка(п.3 ст. 26 ЗКО) | не позднее чем через **три дня** со дня официального опубликования решения о назначении выборов**С 01.07.2016 по 05.07.2016**  | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кемеровской области |
|  | Выдвижение кандидатов:- путем самовыдвижения;-избирательным объединением(ст. ст. 25, 26 ЗКО) | Со дня опубликования решения о назначении выборов и не позднее чем через 20 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов**С 01.07.2016 по 22.07.2016**  | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом; избирательные объединения |
|  | Выдача кандидату письменного подтверждения получения документов о выдвижения кандидата (п.3. ст. 28 ЗКО) | незамедлительно после представления соответствующих документов | ИКМО, ОИК |
|  | Сбор подписей в поддержку кандидата. (п. 3 ст. 27, п. 1 ст. 72, п.1 ст. 82-1 ЗКО) | Со дня, следующего за днем уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении | Кандидат |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию документов для регистрации кандидата(ст. 28, п. 1 ст.72, п. 1 ст. 73, п. 1 ст.83 ЗКО) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени**Не позднее****08.08. 2016****до 18:00 по местному времени** | Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения |
|  | Проведение проверки достоверности подписей и соответствующих им сведений, содержащихся в подписных листах, достоверности сведений в представленных документах(ст. 29 ЗКО, п. 1 ст. 30 ЗКО) | В течение 10 днейдней со дня приема документов для регистрации | ИКМО, ОИК |
|  | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений или несоблюдения требований ОЗ к оформлению документов, представленных в избирательную комиссию муниципального образования(п. 2 ст. 30 ЗКО) | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | ИКМО, ОИК |
|  | Реализация права кандидата, избирательного объединения на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в избирательную комиссию муниципального образования или окружную избирательную комиссию(п.2 ст. 30 ЗКО) | не позднее чем за один деньдо дня заседания ИКМО или ОИК,на котором должен рассматриваться вопросо регистрации соответствующего кандидата | кандидаты, избирательные объединения |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо принятие мотивированного решения об отказе в его регистрации (п. 1 ст. 30 ЗКО)  | В течение 10 дней со дня приема документов для регистрации | ОИК |
|  | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа(п.14 ст.30 ЗКО) | в течение сутокс момента принятия решенияоб отказе в регистрации | ОИК |
|  | Опубликование информации о зарегистрированных кандидатах (п.2 ст.21) | не позднее 3-х дней со дня принятиярешенияо регистрации кандидатов поз |  ОИК |
|  | Размещение на стендах в помещениях УИК информации о зарегистрированных кандидатах (п.19 ст. 30 ЗКО) | не позднее чем за 15 дней до дня голосования**не позднее 02.09.2016**  | УИК |
| **СТАТУС КАНДИДАТА**  |
|  | Представление в ИКМО заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации(п.2 ст.32 ЗКО) | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации кандидата | кандидаты |
|  | Регистрация доверенных лиц, назначенных кандидатом, избирательным объединением (ст. 35 ЗКО) | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | ОИК |
|  | Назначение членов комиссии с правом совещательного голоса в ИКМО (п.20 ст. 29 ФЗ) | со дня представления документовдля регистрации кандидата, списка кандидатов | Кандидаты, избирательные объединения  |
|  | Назначение членов комиссий с правом совещательного голоса в территориальные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии (п.20 ст. 29 ФЗ) | со дня регистрации кандидата, списка кандидатов | Кандидаты, избирательные объединения  |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, снять свою кандидатуру путем подачи соответствующего заявления (п. 7 ст. 74 ЗКО) | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования**Не позднее** **12.09.2016, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств** **не позднее** **16.09.2016** | Зарегистрированный кандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им зарегистрированного кандидата по одномандатному избирательному округу (п. 31 ст. 38 ФЗ, п. 8 ст. 74 ЗКО)  | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования**Не позднее** **12.09 2016** | Избирательное объединение, уполномоченный орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата |
|  | Реализация права избирательного объединения исключить некоторых кандидатов из выдвинутого им списка кандидатов (п. 6 ст. 84 ЗКО) | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования**Не позднее** **02.09.2016** | Избирательныеобъединения |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов снять свою кандидатуру(п.4 ст. 84 ЗКО) | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а при наличии к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования**Не позднее** **02.09.2016, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее** **16.09.2016** | Кандидат  |
|  | Уведомление кандидата, в отношении которого принято решение об аннулировании регистрации, и выдача ему копии указанного решения(п. 9 ст. 74 ЗКО) | В день принятия решения | ОИК |
|  | Право избирательного объединения с согласия кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному избирательному округу, изменить избирательный округ, по которому кандидат первоначально был выдвинут в границах муниципального образования (п. 4 ст. 70 ЗКО) | до представления документов для регистрации кандидата | Избирательныеобъединения |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** |
|  | Подача редакциями средств массовой информации в организующую выборы избирательную комиссию заявок на аккредитацию для присутствия в помещении для голосования в день голосования, проведения фото- и видеосъемки, присутствия на заседаниях комиссии при установлении ею итогов голосования, определении результатов выборов, а также при подсчете голосов избирателей (п. 11.2 ст. 30 ФЗ) | Не позднее чем за три дня до дня голосования**Не позднее 14.09.2016** | Средства массовой информации |
|  | Представление в ИКМО перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации(п.7 ст.40 ЗКО) | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов**11.07.2016** | Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
|  | Публикация перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации(п.6 ст.40 ЗКО) | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов **16.07.2016** | ИКМО |
|  | Предоставление избирательным комиссиям безвозмездно эфирного времени, печатной площади для информирования избирателей, а также бесплатной печатной площади для опубликования решений комиссий(п.18 ст. 12 ЗКО) | не позднее чем в пятидневный срок со дня обращения | Муниципальные организации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание, редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Агитационный период(п. 1ст. 42 ЗКО) |  |  |
| 50-1. | Для избирательного объединения  | со дня принятия им решения о выдвижении кандидата, кандидатов и **прекращается в 00:00 17.09.2016 по местному времени**  |  |
| 50-2. | Для кандидата, выдвинутого непосредственно  | со дня представления кандидатом в соответствующую избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и **прекращается в 00:00 17.09.2016 по местному времени** |  |
| 50-3. | Для кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному избирательному округу | со дня представления в избирательную комиссию документов, предусмотренных пунктом 4 статьи 71 ЗКО, и **прекращается в 00:00 17.09.2016 по местному времен**и |  |
|  | Предвыборная агитация на каналах телерадиовещания и в периодических печатных изданиях (п. 2 ст. 42, п. 2 ст. 46, п. 1 ст. 47 ЗКО) | За 28 дней до дня голосования и прекращается в 00:00 часов за одни сутки до дня голосования**С 20.08.2016 до****00.00 часов 17.09.2016** **по местному времени** | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированные списки кандидатов |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади. Представление в избирательную комиссию муниципального образованияэтих сведений и уведомления о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь  (п.6 ст. 43 ЗКО) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов**С 01.07.2016 по****02.08.2016**  | Организации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание, и редакции периодических печатных изданий |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)(п. 3 ст. 39 ЗКО) | в течение 5 дней, предшествующих дню голосования, а так же в день голосования**с 13.09.2016 по 18.09.2016** |  |
|  | Проведение жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, выдвинувшими зарегистрированные списки кандидатов(п. 5 ст. 47 ЗКО)  | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования**Не позднее** **18.08.2016** | ИКМО, организации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание |
|  | Проведение редакциями муниципальных печатных изданий жеребьевки по предоставлению бесплатных печатных площадей (п. 2 ст. 46 ЗКО) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования**не позднее** **18.08. 2016** | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Предоставление в ИКМО данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации (п.8 ст. 43 ЗКО) | не позднее чем через 10 днейсо дня голосования**не позднее 29.09.2016**  | организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий (независимо от формы собственности)  |
|  | Ведение отдельного учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставляемых кандидатам для проведения предвыборной агитации(п.8 ст. 43 ЗКО) | весь период в соответствиис графиком предоставления бесплатных и платных эфирного времени и печатных площадей | организации телерадиовещания и периодических печатных изданий(независимо от формы собственности) |
|  | Выделение собственником, владельцем (арендатором) помещения для проведения встреч с избирателями (п. 6 ст. 45 ЗКО) | В течение трех дней со дня подачи заявок | Собственники, владельцы помещений |
|  | Запрет на территории избирательного округа публикации (обнародования) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационных телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет») (п. 7 ст. 38 ЗКО) | В день голосования до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа**не ранее 20.00 по местному времени****18.09.2016** | Средства массовой информации, организации, проводившие опрос, зарегистрированный кандидат, избирательные объединения, граждане Российской Федерации |
|  | Подача уведомлений о проведении публичных мероприятий (митингов, шествий, демонстраций) организаторами в органы местного самоуправления(ст. 53 ФЗ, Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Закон Кемеровской области от 12.07.2006 № 93-ОЗ «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия», ст.ст. 41, 45 ЗКО) | Не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия | Организатор публичного мероприятия |
|  | Уведомление о предвыборной агитации в расположении воинской части, военных организаций и учреждений в случаях, когда единственное здание или помещение пригодное для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания, находится в расположении воинской части либо в военной организации (учреждении)(п. 8 ст. 45 ЗКО) | Не позднее чем за 3 дня до ее проведения | Организатор публичного мероприятия  |
|  | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка, составление перечня указанных мест и доведение до сведения участников избирательного процесса(п. 8 ст. 44 ЗКО) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования**Не позднее** **18.08. 2016** | Органы местного самоуправления по предложению избирательной комиссии муниципального образования |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы(п.4 ст. 44 ЗКО) | до начала распространениясоответствующих агитационных материалов | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Публикация политической партией своей предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет»(п. 10 ст. 41 ЗКО) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования**Не позднее** **07.09. 2016** | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, списки кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией |
|  | Принятие мер по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных агитационных материалов и их изъятию, установление изготовителей указанных материалов и источников их оплаты и незамедлительное информирование соответствующей избирательной комиссии о выявленных фактах и принятых мерах(п.11 ст. 48 ЗКО) | незамедлительно | правоохранительные и иные органы |
|  | Хранение учетной документации о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади(п.9 ст. 43 ЗКО) | не менее трех летсо дня голосования | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** |
|  | Поступление в распоряжение ИКМО средств на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления (п. 1 ст. 49 ЗКО) | В десятидневный срок со дня официального опубликования (обнародования) решения о назначении выборов**Не позднее****10.07.2016** | Администрация Яйского муниципального района |
|  | Распределение денежных средств между нижестоящими избирательными комиссиями (ст. 49 ЗКО) | По мере поступления | ИКМО |
|  | Создание избирательного фонда кандидатом для финансирования своей избирательной кампании (в случае если число избирателей не превышает пять тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится, создание фонда не обязательно) (п. 1 ст. 50 ЗКО) | После письменного уведомления о выдвижении до представления документов для регистрации кандидатов | Кандидат |
|  | Регистрация уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам (ст. 36 ЗКО) | В течение трех дней со дня обращения в ИКМО | ИКМО |
|  | Открытие кандидатами, выдвинутыми по одномандатным избирательным округам, специального избирательного счёта для формирования своего избирательного фонда(п.1 ст.50, п. 7 ст.76 ЗКО) | После письменного уведомления окружной избирательной комиссии о своем выдвижении до представления документов на регистрацию | Кандидаты, уполномоченные представители кандидата по финансовым вопросам |
|  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов(п. 7 ст. 51 ЗКО) | В трехдневный срок, а за 3 дня до дня голосования - немедленно | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  | Публикация в средствах массовой информации сведений о поступлении и расходовании средств (также об общей сумме) избирательных фондов(п. 8 ст. 51 ЗКО) | В течение трех дней со дня получения | ИКМО, ОИК, средства массовой информации |
|  | Перечисление денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов в доход местного бюджета (п. 2 ст. 52 ЗКО) | По истечении 60 дней со дня голосования **С 17.11.2016** | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации, иные кредитные организации на территории муниципального образования по письменному указанию избирательной комиссии |
|  | Предоставление участковыми избирательными комиссиями в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов (п. 9 ст. 49 ЗКО) | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования**Не позднее 28.09.2016** | УИК |
|  | Предоставление ОИК в ИКМО финансовых отчетов (п. 9 ст. 49 ЗКО) | Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования результатов выборов | ОИК |
|  | Предоставление в представительный орган муниципального образования финансовых отчетов о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления(п. 9 ст. 49 ЗКО) | Не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | ИКМО |
|  | Представление итогового финансового отчета (п. 9 ст. 51 ЗКО) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Передача копий итоговых финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений в средства массовой информации (п. 10 ст. 51 ЗКО) | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения |  ОИК |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств избирательного счета после дня голосования гражданам и юридическим лицам, пропорционально вложенным средствам за вычетом расходов на пересылку(п. 1 ст. 52 ЗКО) | До представления итогового финансового отчета | Зарегистрированные кандидаты кандидатов |
|  | Осуществление проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды и сообщение о результатах проверки в соответствующую избирательную комиссию(п. 12 ст. 51 ЗКО) | В пятидневный срок со дня поступления представления | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц, либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| **ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**  |
|  | Безвозмездное предоставление в распоряжение участковых избирательных комиссий помещений для голосования (п. 1 ст. 54 ЗКО) |  | главы местных администраций |
|  | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в реализации их полномочий:-обеспечение охраны помещений для голосования и избирательной документации;-предоставление на безвозмездной основе помещений, транспортных средств, средств связи и технического оборудования (п. 16,17 ст. 20 ФЗ) | со дня получения участковыми комиссиями бюллетеней и до передачи их на хранение в ИКМО, ОИК, ТИКсо дня работы участковой избирательной комиссии | государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а также их должностные лица |
|  | Оборудование в помещении для голосования либо непосредственно перед ним информационного стенда для размещения информации обо всех кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень, образец заполнения избирательного бюллетеня без указаний фамилий зарегистрированных кандидатов, наименований избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов (п. 3,6 ст. 54 ЗКО) |  | ИКМО, ОИК, УИК |
|  | Определение избирательных участков, где в помещении для голосования либо непосредственно перед ним на информационном стенде будет размещена информация для избирателей, являющихся инвалидами по зрению, выполненная крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля(п.19 ст.30, п. 5-1 ст. 54 ЗКО) | не позднее чем за 15 дней до дня голосованияне позднее **02.09.2016** | ИКМО совместно с ОИК  |
|  | Определение решениями избирательных комиссий необходимого количества переносных ящиков для обеспечения голосования вне помещения для голосования в день голосования (п.п.8, 8-1 ст.58 ЗКО) |  | ОИК |
| **ОТКРЕПИТЕЛЬНЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ**  |
|  | Утверждение текста открепительного удостоверения, числа открепительных удостоверений, форм реестра выдачи открепительных удостоверений, определение способов защиты открепительных удостоверений от подделки при их изготовлении (ст. 55-1 ЗКО) | не позднее чем за 60 дней до дня голосования **не позднее чем 19.07.2016** | ИКМО |
|  | Передача открепительных удостоверений в участковые избирательные комиссии (п. 9 ст. 80 20-ФЗ) | за 10 дней до дня голосования**не позднее 07.09.2016** | ИКМО, ОИК  |
|  | Выдача открепительных удостоверений избирателям (ст. 55-1 ЗКО) | в соответствующей избирательной комиссии (за 45 - 11 дней до дня голосования) **с 03.08.2016 по 06.09.2016**в участковой избирательной комиссии (за 10 и менее дней до дня голосования) **с 07.09.2016** | ИКМО, ОИК УИК |
|  | Выдача открепительных удостоверений избирателям в случае проведения досрочного голосования на избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях (ст. 55-1 ЗКО) | за 45 - 21 день до дня голосования**с 03.08.2016 по 27.08.2016**за 20 и менее дней до дня голосования (дня проведения досрочного голосования)**с 28.08.2016** | ИКМОУИК |
| 1. и
 | Утверждение степени защиты избирательного бюллетеня (ст. 18, п. 3 ст. 55 ЗКО, ст. 8 ЗКО о комиссиях) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования**Не позднее 28.08.2016** | Избирательная комиссия Кемеровской области |
|  | Утверждение формы, текста и количества избирательных бюллетеней (п. 4 ст. 55 ЗКО) | Не позднее чем за 25 дней до дня голосования **Не позднее 23.08.2016** | ОИК |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней(ст. 55 ЗКО) | После утверждения формы, текста, числа, порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней | Полиграфическая организация по решению ИКМО |
|  | Изготовление специальных трафаретов для самостоятельного заполнения бюллетеня избирателями, являющимися инвалидами по зрению, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. Избирательные участки, для которых изготавливаются такие трафареты, определяются ИКМО(п.3-1 ст. 55 ЗКО) |  | ИКМО |
|  | Передача полиграфической организацией ИКМО изготовленных бюллетеней по актуУничтожение при выявлении излишних и выбракованных избирательных бюллетеней (изготовленных с нарушением требований к изготовлению) с составлением соответствующего акта(п. 12 ст. 55 ЗКО)  | после передачи упакованных в пачки избирательных бюллетеней в количестве, соответствующем контракту | Полиграфическая организация,ИКМО |
|  | Передача избирательных бюллетеней в ОИК, УИК(п. 13 ст. 55 ЗКО) | В срок, установленный ИКМО | ИКМО |
|  | Передача избирательных бюллетеней в УИК(п. 14 ст. 55 ЗКО) | Не позднее чем за 1 день до дня голосования**Не позднее 16.09.2016** | ОИК |
| **ГОЛОСОВАНИЕ, УСТАНОВЛЕНИЕ И ОПУБЛИКОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования(п. 2 ст. 56 ЗКО) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования**Не позднее 07.09.2016** | ОИК, УИК |
|  | Проведение голосования(п. 1 ст.56 ЗКО, п. 1 ст. 81 20-ФЗ) | **18.09. 2016****с 08:00 до 20:00 часов по местному времени** (время начала голосования может быть перенесено на более раннее время, но не более чем на два часа) | Избиратели, УИК |
|  | Подача письменного заявления или устного обращения (в том числе переданного при содействии других лиц) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования(п.5 ст.58 ЗКО) | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования **С 08.09.2016 до 14:00 часов 18.09.2016** | Избиратели, УИК |
|  | Проведение досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях (п.п.13, 14 ст. 57) | Не ранее чем за 20 дней до дня голосования**Не ранее 28.08.2016**  | УИК по решению ИКМО |
|  | Подсчет голосов избирателей и составление протоколов об итогах голосования (ст. 60 ЗКО) | Сразу после окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | УИК |
|  | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования членам комиссии, наблюдателям, иным лицам, указанным в п. 3 ст. 30 ФЗ, п. 3 ст. 21, п. 27 ст. 60 ЗКО) | немедленно после подписания протоколаоб итогах голосования | УИК при обращении соответствующих лиц |
|  | Направление в ОИК первых экземпляров протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования (п. 28 ст. 60 ЗКО) | незамедлительно после подписания протокола всеми членами УИКс правом решающего голосаи выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | УИК |
|  | Размещение данных протоколов УИК об итогах голосования в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» в порядке, определяемом Центральной избирательной комиссией Российской Федерации(п. 31 ст. 60 ЗКО) | По мере введения протоколов в ГАС «Выборы», но не позднее одних суток после принятия решения о результатах выборов | ИКМО, ОИК  |
|  | Установление итогов голосования и определение результатов выборов на основании данных протоколов об итогах голосования, полученных от нижестоящих комиссий(ст. 61, 62 ЗКО) | После поступления протоколов об итогах голосования от нижестоящих избирательных комиссий | ИКМО, ОИК |
|  | Направление в средства массовой информации общих данных о результатах выборов(п. 2 ст. 64 ЗКО) | В течение суток после определения результатов выборов | ИКМО, ОИК |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, поданных за каждый зарегистрированный список кандидатов (п. 3 ст. 64 ЗКО) | Не позднее чем через один месяц со дня голосования | ОИК |
|  | Опубликование полных данных протоколов о результатах выборов, об итогах голосования избирательных комиссий, действующих на территории округа(п. 4 ст. 64 ЗКО) | Осуществляется в течение 2 месяцев со дня голосования | ИКМО, ОИК |
|  | Хранение избирательных бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей(п.6 ст. 62 ЗКО) | В течение одного года со дня официального опубликования итогов голосования и результатов выборов | ИКМО |
|  | Хранение протоколов об итогах голосования и сводных таблиц, с последующей передачей в архив(п.6 ст.62 ЗКО) | В течение одного года со дня объявления даты следующих выборов того же уровня | ИКМО |